แบบรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ

เลขที่ข้อตกลง 61-00-1997   รหัสโครงการ 61-02056

(ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2562....)

1.ชื่อ แผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ

“โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด ในวัยรุ่น โดย องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง”

รายงานประจำเดือน ....กุมภาพันธ์  2562....   (ระหว่างวันที่  16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์  2562)

กิจกรรมของโครงการประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2562... มีจำนวน ..7.. กิจกรรม โดยมีกิจกรรมเด่นสรุปได้ ดังนี้

  - กิจกรรม   “ประชุมเตรียมกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก เรื่อง ป้องกันการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น”

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2562   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......เพื่อเตรียมทีม สถานที่ กระบวนการ กิจกรรมสื่อสารรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคนทำงานวัยรุ่น อำเภอเมืองลำปาง โดยมีประเด็นสื่อสาร เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด รวมถึง ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นใน...........

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ผู้ร่วมการประชุม จำนวน 17 คน  ประกอบด้วย

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

- โรงพยาบาลลำปาง

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

- กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

จากการประชุมดังกล่าว ได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์....ดังนี้

- วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์บริการที่เป็นมิตรสำหรรับเยาวชน

- หน่วยงานที่ตอบรับร่วมจัดบูธนิทรรศการ ได้แก่  โรงพยาบาลลำปาง  คลินิกเวชกรรมสังคมสมาคมวางแผนครอบครัวฯ (สาขาลำปาง)  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จังหวัดลำปาง  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง  บริษัทนิ่มซี่เส็งลำปาง และ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  - เชิญคนโสด ร่วมลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 100 คน แรก รับ Fan ไปคลาย (ร้อน) เหงา

  - สนุกกับกิจกรรม แชะ แอนด์ แชร์  ลุ้นรับของรางวัล  (ตุ๊กตาหมี  ,  เสื้อยืด  , ของที่ระลึกมากมาย)

  - กิจกรรมบนเวที  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง  แฟชั่นโชว์ถุงยางอนามัยจากแกนนำอาชีวศึกษา  ถามตอบปัญหา รับของรางวัล

  - การแสดงของ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ลำปาง

- งบประมาณ บูรณาการร่วมกันกับโครงการฯที่ได้รับสนับสนุนจาก สสส. และ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษาฯ ที่ได้รับสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็ก โดย กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประสานงาน

ภาพประกอบกิจกรรม

  - กิจกรรม  “ทีมติดตามประเมินผล  ติดตามการเตรียมเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัด และ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป้าหมายร่วม พร้อมหาแนวทางการบูรณาการงานวัยรุ่นจังหวัดลำปางร่วมกัน”

ในวันที่   2  กุมภาพันธ์  2562    เวลา  09.00 – 16.30 น.

ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......เพื่อติดตามหนุนเสริมภายใน ของทีมขับเคลื่อนงานโครงการฯ และ วางแผนการจัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัด และ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป้าหมายร่วม พร้อมหาแนวทางการบูรณาการงานวัยรุ่นจังหวัดลำปางร่วมกัน ซึ่งจะจัดในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2562.....

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ผู้ร่วมการประชุม จำนวน 4 คน  ประกอบด้วย

- ดร.พัฒนา	นาคทอง		นักวิชาการอิสระ

- นางสาวสมร	สังฆะสร		นักวิชาการอิสระ

- นางสาวเบญญา	เอมาวัฒน์		คณะทำงาน

กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- นายยงยุทธ	วงศ์วิชัย			คณะทำงาน

กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- ดร.จิระภัทร	หลงกุล			อาจารย์ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) และ คณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

สรุปการประชุมร่วมกับทีมติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนการเตรียมเวทีฯ ดังนี้

- กิจกรรมจัดในวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และทำการ mapping คนทำงาน

- กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมเวที ผู้ประสานงานได้เชิญทั้ง โรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น  ,  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดลำปาง , กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา , สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง , เครือข่ายงานยาเสพติด  ,และ เชิญหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประเด็น ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง , เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 หน่วยงาน, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

- คาดหวังว่าจะเป็นเวทีระดับจังหวัด ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน การปรับทัศนคติของคนทำงานเพื่อให้มีแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนที่ตรงกัน แลกเปลี่ยนการทำงานว่าใครทำอะไรบ้าง และจะเติมเต็มกันตรงไหนได้บ้าง

  - Empowerment Situation

  - Attitude

  - Mapping

  - Planning consolidations  Target area and Team

- กระบวนการจัดกิจกรรมวันที่หนึ่ง อาจจะต้องมีการประเมินก่อนหลัง เพื่อให้เห็นทัศนคติที่เปลี่ยนไปไหมหลังจากการอบรม กิจกรรม ที่จะต้องออกแบบในการอบรม

  - เปิดการประชุมและชี้แจงกิจกรรม บรรยายสถานการณ์วัยรุ่นจังหวัด (พมจ.ลำปาง)

  - แชร์ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้เห็นคุณค่าในตัวเอง ทำไมยังทำงานตรงนี้ได้อยู่ และจะนำไปสู่การเชื่อการทำงานกันด้วย  (แนะนำตัวผ่านภาพ แรงบันดาลใจในงาน)

  - สถานการณ์วัยรุ่น (สถานีรู้ใจ) ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย

    - เมื่อพูดถึงวัยรุ่น นึกถึงอะไร

    - สิ่งที่เป็นห่วงวัยรุ่น คืออะไร

    - สิ่งที่น่าชื่นชมของวัยรุ่นคืออะไร

    - ความท้าทายในการทำงานกับวัยรุ่นคืออะไร

    - วัยรุ่นที่อยากเห็นคืออะไร

    - กระบวนการที่เคยทำผ่านมาเกี่ยวกับวัยรุ่นมีอะไรบ้าง

  - การพัฒนาเยาวชน (ย้อนรอยวัยรุ่น)  เติมสถานการ์วัยรุ่น วิจัย ข้อมูลต่างๆ

  - เพิ่มเติม ในส่วนของ ผู้ใหญ่วันนี้จะสนับสนุนอะไรเด็กได้บ้างเพื่อกิจกรรมเชิงบวก

  - เผื่อกิจกรรมไว้ (เลือกข้าง) และ เปิดคลิปเคยติดคุก

- กระบวนการวันที่สอง เติมเต็มเรื่องการทำงานร่วมกัน

  - ทบทวนวันวาน

  - เล่าโครงการ สสส.กลุ่มเพื่อน

  - เลือกข้างเกาะสวรรค์

  - Mapping ให้เห็นว่าใครทำงานในพื้นที่บ้าง แบ่งกลุ่ม

  - กำหนดพื้นที่เป้าหมาย  แลกเปลี่ยนแผนงาน วางแผนการทำงาน (เอดส์:พี่บล, ท้องวัยรุ่น:พี่หวาน, ยาเสพติด:ปลัด) นำเสนอ

    - แผนงานโครงการ กิจกรรมที่ทำอยู่ มีอยู่แล้ว (กิจกรรมอะไร หน่วยงานไหน)

    - แผนงานไหนที่ประสานงานกันได้ ตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง จะตอบอะไรได้บ้าง

| กิจกรรม โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ตัวชี้วัด | ช่วงเวลา | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หน่วยงานที่อยากให้มาร่วม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

***ตัวอย่างตารางแผน***

  - กิจกรรม  “การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายงานวัยรุ่นจังหวัด และ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเป้าหมายร่วม พร้อมหาแนวทางการบูรณาการงานวัยรุ่นจังหวัดลำปางร่วมกัน”

ในวันที่   6 - 7  กุมภาพันธ์  2562    เวลา  09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมกรีนการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......เพื่อเป็นเวทีระดับจังหวัด ที่จะช่วยกันขับเคลื่อน การปรับทัศนคติของคนทำงานเพื่อให้มีแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนที่ตรงกัน   เกิดการแลกเปลี่ยนการทำงานว่าใครทำอะไรบ้าง และจะเติมเต็มกันตรงไหนได้บ้าง.....

- Empowerment Situation

- Attitude

- Mapping

- Planning consolidations  Target area and Team

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ผู้ร่วมการประชุม จำนวน 52  คน  ประกอบด้วย

- ทีมติดตามประเมินผลภายในโครงการฯ

- กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

- ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

- ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ

- สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง

- ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 , 2 และ 3

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

- ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำปาง

- เครือข่ายป้องกันยาเสพติดภาคประชาชนจังหวัดลำปาง

- เครือข่ายลำปางหนา

- เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จังหวัดลำปาง

- กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา

- สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- เครือข่ายสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ผลการประชุม จากการประชุมดังกล่าว ทำให้สามารถ Mapping คนทำงานวัยรุ่น ประเด็น ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดลำปาง  กิจกรรมช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รู้จัก เรียนรู้การทำงานของกันและกัน ตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ซึ่งทีมกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จะรวบรวมเป็นทำเนียบเครือข่ายคนทำงาน และส่งให้ภาคีเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป  ทั้งนี้ ในวันที่ 2 ของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนแผนงานโครงการกิจกรรมของแต่ละองค์กร ทำให้เห็นแผนและแนวทางการบูรณาการงานร่วมกัน  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้สะท้อนว่า การมีองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานให้เครือข่ายได้พบเจอ รู้จัก และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานวัยรุ่น จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และอย่างให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยในโอกาสนี้ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จึงได้ชี้แจงแผนงานโครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์  ที่จะหนุนเสริมพื้นที่และภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานวัยรุ่นจังหวัดไปด้วยกัน

ภาพประกอบกิจกรรม

  - กิจกรรม   “สื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก เรื่อง ป้องกันการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น”

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2562   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......สื่อสารรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคนทำงานวัยรุ่น อำเภอเมืองลำปาง โดยมีประเด็นสื่อสาร เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด รวมถึง ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นใน...........

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 60 คน  ประกอบด้วย

- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

- โรงพยาบาลลำปาง

- เทศบาลนครลำปาง

- คลินิกสมาคมวางแผนครอบครัวฯ (สาขาลำปาง)

- กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- เยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง / สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- แกนนำเยาวชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

- บริษัทนิ่มซี่เส็ง ลิชซิ่ง จำกัด (ลำปาง)

กิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.30 น.  โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด / ผลกระทบจากเหล้าบุหรี่ ต่อสุขภาพวัยรุ่น

โดย...	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และ ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล จังหวัดลำปาง

- การสื่อสารให้ความรู้ “วัยรุ่นลำปาง สุขภาวะดี รักเป็นปลอดภัย”  “เอชไอวี/เอดส์  รู้เร็ว รักษาได้ อยู่ร่วมกันได้ และแนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น , สายด่วน 1663 สายด้วนให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อม และ เอชไอวีเอดส์”

โดย...	กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง

- การแสดงโฟล์คซอง 		โดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- การประกวดนางงาม รอบรู้เรื่องเพศ   	โดย...	เยาวชนแกนนำอาชีวศึกษาลำปาง

- การจัดบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ และ ประชาสัมพันธ์

  - โรงพยาบาลลำปาง

  - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง

  - คลินิกเวชกรรมสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สาขาลำปาง)

  - เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จังหวัดลำปาง

  - บริษัทนิ่มซี่เส็งจำกัด

  - กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ ที่ร่วม บูรณาการ กับ ภาคีเครือข่ายในจังหวัด

  - กิจกรรม   “การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น โครงการป้องกันการค้าประเวณี” (งบประมาณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง)

วันที่ 22  มกราคม  2561   ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ ให้มีความรู้เรื่อง โอกาสเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอชไอวี/เอดส์  โอกาสการถูกล่อล่วงเพื่อการค้าประเวณี  แนวทางวิธีการป้องกัน และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น รวมถึง สายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ และ ท้องไม่พร้อม 1663 / ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300...........

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ผู้ร่วมการอบรมฯ จำนวน  100  คน  ประกอบด้วย

- โรงเรียนสบปราบวิทยาคม 		จำนวน		  25  คน

- โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา		จำนวน		  25  คน

- โรงเรียนแม่ทะพัฒนวิทย์		จำนวน		  25  คน

- โรงเรียนอนุบาลเกาะคา		จำนวน		  25  คน

จากการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยใช้กิจกรรม “UP TO ME” เพื่อเรียนรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เติมความรู้เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธุ์  การคุมกำเนิด  เพิ่มเติมความรู้ถึงผลกระทบอื่นๆที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย   พร้อมแนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น  ช่วงบ่าย  ทีมกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้จัดกระบวนการ “เท่าทันสื่อ และ ผลกระทบจากการใช้สื่อในยุคปัจจุบัน”  เชื่อมโยงกับ “ปัญหาการค้าประเวณี  ความเสี่ยงของวัยรุ่นที่อาจถูกล่อล่วง”  “การเห็นคุณค่าในตัวเอง” และ แนะนำช่องทางการให้คำปรึกษา  การเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ รวมถึง แหล่งที่ให้ความช่วยเหลือ  ทั้งนี้ ช่วงสุดท้าย กลุ่มโรงเรียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมขยายผลกับเพื่อนๆ ในสถานศึกษา

จากกิจกรรมดังกล่าว  กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา โค้ช เพื่อพัฒนา แกนนำเยาวชน จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อประเมินหลังจากการจัดกิจกรรมแล้ว พบว่า ทีมเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนทีมนี้ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี  มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง  และ มีรูปแบบนำเสนอที่แปลกใหม่ เช่น การใช้สื่อโซเซียลมาประกอบกับการตอบคำถามเรื่องเพศ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้  ทั้งนี้หากได้เพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะทำให้น้องเยาวชนมีความมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อนมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบกิจกรรม

  - กิจกรรม   “กิจกรรมสนับสนุนแกนนำวัยรุ่นระดับอาชีวศึกษา สื่อสารเรื่องเพศกับเพื่อนในสถานศึกษา” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (LCCT) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นชาย ระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการให้คำปรึกษา และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

- ให้ความรู้เรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ...........

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

นักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 1 – 3 ร่วมการอบรม จำนวน 120 คน

กิจกรรมอบรม ประกอบด้วยการให้ความรู้ เรื่อง  “การป้องกันการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น รวมถึงแนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในจังหวัด  และ สายด่วนให้คำปรึกษาเอชไอวี/เอดส์ ท้องไม่พร้อม 1663” ทั้งนี้ ทีมแกนนำที่พึ่งผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ 1 ครั้ง หลักสูตร 2 วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ยังไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารกับเพื่อนๆ ในสถานศึกษา  จากแกนนำ 10 คน ที่ผ่านการอบรม มีเพียง 2 คน ที่พร้อมในการลองสื่อสารกับเพื่อนๆ ทั้งนี้ ยังต้องร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาศักยภาพแกนนำอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับสนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ์ จากโครงการบูรณาการฯ ที่จังหวัดได้รับสนับสนุนจาก สสส.  และ งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ที่กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ประสานของบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาแกนนำวัยรุ่นชายกลุ่มอาชีวศึกษา

ภาพประกอบกิจกรรม

  - กิจกรรม   “สื่อสารรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์”

วันที่  14  กุมภาพันธ์  2562   ณ โรงเรียนอ้อมอารีย์พิทยาคม  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ ......สื่อสารรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายคนทำงานวัยรุ่น อำเภอเมืองลำปาง โดยมีประเด็นสื่อสาร เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด รวมถึง ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นใน...........

สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน   (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ)

ภาคีเครือข่ายผู้ร่วมจัดกิจกรรม จำนวน 300 คน  ประกอบด้วย

- เทศบาลตำบลลำปางหลวง

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา

- โรงพยาบาลเกาะคา

- คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

- กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

- คณะกรรมการคุ้มครองเด็กตำบลลำปางหลวง

- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลลำปางหลวง

- โรงเรียนอ้อมอารีย์พิทยาคม

กิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.30 น.  โดยมีกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมเดินรณณงค์ ป้องกัน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เอชไอวี/เอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด  พร้อมแจกถุงยางอนามัย ในชุมชน  โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมเดินขบวนตั้งแต่โรงเรียนอ้อมอารีย์พิทยาคม ถึง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  กิจกรรมเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในกิจกรรมนี้ กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปางหลวง ได้สนับสนุนถุงยางอนามัย ในการแจกจ่ายเพื่อรณรงค์ดังกล่าว  และสนับสนุนงบประมาณในการสื่อสารรณรงค์  โดยกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้นำสื่อจากโครงการบูรณาการงานวัยรุ่นฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส.  ร่วมในการสื่อสารรณรงค์ด้วย

- บูธให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด โดย งานทูบีนัมเบอร์วัน โรงพยาบาลเกาะคา

- การอบรมสื่อสารให้ความรู้  เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และ  แนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น , สายด่วน 1663 สายด่วน ให้คำปรึกษาท้องไม่พร้อม และ เอชไอวีเอดส์”

โดย...	กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลเกาะคา

ภาพประกอบกิจกรรม

- แผนกิจกรรมในเดือนต่อไปขอส่งแผนกิจกรรมในเดือน ....…มีนาคม  2562.............

(ระหว่าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562).........

| ชื่อกิจกรรม/การประชุม | วันที่จัด | สถานที่ | หมายเหตุ (วัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยย่อ และ/หรือความร่วมมือที่ต้องการ) |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงการ/กิจกรรมสร้างคนดีและสังคมดี ด้วยมิติวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนนักศึกษา รุ่นละ 100 คน | 25 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62 | รร.โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อ.งาว จ.ลำปาง วอศ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง | งบประมาณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การส่งเสริมวัฒนธรรม , เท่าทันสื่อเทคโนโลยี และ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม |
| ประชุมคืนข้อมูลสถานการณ์วัยรุ่นอาชีวศึกษา และ ชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ ในเรือนจำและสถานประกอบการ | 1 มี.ค. 62 | โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ดลำปาง | นำเสนอข้อมูล สถานการณ์วัยรุ่นอาชีวศึกษา ที่กลุ่มเพื่อนฯ เก็บข้อมูลร่วมกับ เครือข่ายอาชีวศึกษา และ หารือการจัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา |
| ประชุมทีมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน | 5 มี.ค. 62 | - | เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ |

………………..….....……..  ผู้จัดทำ

(นางสาวเบญญา  เอมาวัฒน์)

ผู้ประสานงานโครงการฯ

วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562

หมายเหตุ

- ขอให้แผนงาน/โครงการจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน/ชุดโครงการ/โครงการ (ประจำเดือน) ทั้งในรูปแบบเอกสาร และดิจิตอลไฟล์ ภายในวันที่ที่กำหนดในปฏิทินของทุกเดือน

- ขอให้จัดส่งเอกสาร พร้อมกับไฟล์ภาพกิจกรรมที่บันทึกแยกตามโฟลเดอร์ โดยตั้งชื่อตามกิจกรรมและวันที่ที่จัด

- หากมีกิจกรรมสำคัญของโครงการกรุณาส่งจดหมายเชิญผู้ประสานงานและผู้อำนวยการสำนักในการเข้าร่วมประชุมด้วย