**กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ[[1]](#footnote-1)**

**“ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”[[2]](#footnote-2)**

**๑. ที่มาและความสำคัญ**

จากแนวคิดหลักของการพัฒนาสุขภาพ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ดังนั้นจึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ด้านสุขภาพจิต การออกกำลังกาย การอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาหารสะอาดปลอดภัย ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีด้วย ปัจจัยพื้นฐานด้านอาหารนับว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน การจัดการอาหารที่ดี นอกจากจะคำนึงถึงรสชาติและ ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะคำนึงถึงรสชาติแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในอาหารเป็นสำคัญในรอบสามเดือนที่ผ่านมา พบผู้ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารในตลาดสดเก้าเลี้ยว มีอาการท้องเสีย จำนวน 20 ราย และอาหารเป็นพิษจำนวน 5 ราย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เจ้าของร้านขายของชำ รวมถึงอาสามสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารทุกขั้นตอน และตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเก้าเลี้ยว มองเห็นว่า ในตลาดเก้าเลี้ยว มีร้านชำ ร้านขายอาหาร จำนวน 120 แห่ง ได้เห็นความสำคัญของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานและผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการที่ได้เข้ามาใช้บริการในการซื้อสินค้าเพื่อนำไปอุปโภคและบริโภคและเป็นการเฝ้าระวังให้ตลาดสดในตำบลเก้าเลี้ยวและผู้ประกอบการในการขายอาหารให้มีมาตรฐานในการให้บริการต่อผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว ประจำปี 2561 เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือพิษภัยจากอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่ตำบลที่คนในชุมชนมีความสุขทั้งทางกาย ทางใจ ทางสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สุขภาพที่ดีในการบริโภคอาหาร

ดังนั้นชุมชนจึงได้จัดทำโครงการ “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” ขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมสร้าง ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ เข้าใจและร่วมมือจัดการในการขับเคลื่อนและดำเนินในการดูแลและให้เกิดความพึงพอใจ ในการให้บริการทางด้านอาหารปลอดภัย และนำเก้าเลี้ยวไปสู่ตำบล การให้บริการในเรื่องโภชนาการอาหารปลอดภัย อย่างเหมาะสมและเป็นตำบลต้นแบบในอำเภอเก้าเลี้ยว ทางด้านอาหารปลอดภัย ในตำบลเก้าเลี้ยว ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในตำบลขยายเครือข่ายสู่ตำบลอื่นในอำเภอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนกิจกรรมและวิธีดำเนินงานของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

2.๒ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

๒.3 เพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมและตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

**๓. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ**

๓.1 กลุ่มป้าหมาย

๓.๑.๑ กลุ่มป้าหมายหลัก ได้แก่ ประชาชนที่ประกอบอาชีพในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดเก้าเลี้ยวจำนวน 120 ร้านค้าเป็นร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะและจำหน่ายอาหารปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการในตำบลเก้าเลี้ยว

๓.1.2 กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ ประชาชน ในตำบลเก้าเลี้ยวจำนวน 200 ครัวเรือน ที่เข้ามาใช้บริการในการซื้อสินค้าบริโภค

๓.๒ พื้นที่ดำเนินการ

ชุมชนเก้าเลี้ยว หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

**๔. ระยะเวลาดำเนินงาน**

รวม 10 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 3๐ สิงหาคม พ.ศ.2562

**๕. กิจกรรมหลัก วิธีดำเนินงาน และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ**

| **กิจกรรม** | **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน   * ประชุมชี้แจงโครงการ พร้อมแผนงานที่ต้องดำเนินตามโครงการ * แต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนงาน | * + เกิดคณะทำงานอย่างน้อย 6-10 คน ที่มาจากกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนคุ้ม ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มอื่นๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน   + เกิดการกำหนดบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของคณะทำงาน   + มีแผนการปฏิบัติงาน   + มีการติดตามผลการดำเนินงานและการสรุปผลการดำเนินงาน |
| ๒ | การจัดเก็บข้อมูล   * มีระบบข้อมูลของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการทางด้านอุปโภคและบริโภคในตำบลเก้าเลี้ยว * เกิดระบบข้อมูลของสมาชิกทางด้านการผลิต | * คนในตำบลเก้าเลี้ยว จำนวน 200 ครัวเรือน ที่มาใช้บริการทางด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคในตลาดเก้าเลี้ยวทุกวัน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **กิจกรรมหลักและวิธีดำเนินงาน** | **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** |
| ๓ | การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงาน  จำนวน 3 ครั้ง   * เกิดกลไกในการขับเคลื่อนงานจำนวน 20 คน * เกิดรายงานผลคืนข้อมูล | * ผู้ให้บริการทางด้านสินค้าบริโภคในตลาดเก้าเลี้ยวมีการปรับปรุงร้านค้าให้มีความสะอาด รวมถึงการแต่งกายในการให้บริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน * สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 120 แห่ง (ร้อยละ 80 ของ สถานประกอบการด้านอาหาร) |
| ๔ | พัฒนาศักยภาพให้ความรู้   * จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการทางด้านอาหารกับผู้ที่ประกอบการในตำบลเก้าเลี้ยวและผู้ใช้บริการจำนวน 70 คน จำนวน 2 ครั้ง | * ผู้ให้บริการสินค้าบริโภคมีการผลิตสินค้าให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและเป็นอาหารปลอดภัย ก่อนถึงผู้ที่เข้ามารับบริการ (ผู้บริโภค) * ในร้านค้ามีมาตรฐานในการจำหน่ายสินค้า (ผลผลิตสินค้าและยอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามีปริมานมากขึ้น) |
| ๕ | การสร้างกติกาชุมชน   * จัดเวทีในชุมชนเพื่อกำหนดกฎ/กติกาเพื่อลด ละ อาหารที่ใส่สารปรุงรส โดยให้เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวรับรอง * กำหนดให้ร้านค้ามีอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ในร้านค้าอาหารตามสั่ง | * ผู้บริโภคในตำบลเก้าเลี้ยวและพื้นที่ใกล้เคียงได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดโรคภัยไข้เจ็บ |
| ๖ | การแต่งตั้งกลไกการติดตาม   * ประชุมคณะทำงานแต่งตั้งกลไกการติดตาม * ประเมินผลออกแบบการติดตามจำนวน 2 ครั้ง | * ร้านอาหารตามสั่ง มีเมนูเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ให้กับผู้ใช้บริการ |
| ๗ | การลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 3 ระยะ ได้แก่  ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย | * ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ระยะที่ 1 (ประเมินการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ) * ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ระยะที่ 2 * ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ระยะที่ 3 (ประเมินการเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการ) |
| ๘ | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | * เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำบลเก้าเลี้ยวเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย * จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อดีข้อเสีย ของโครงการ |
| ๙ | การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย | * สร้างนวัตกรรมทางด้านการบริโภคอาหารในตำบลเก้าเลี้ยว * เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ อปท. เพื่อการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย |
| ๑๐ | การสรุปบทเรียน | * เกิดระบบการรายงานผล/คืนข้อมูลให้ชุมชน * ประชุมคณะกรรมการ พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน |
| ๑๑ | การประสานงาน  การบริหารจัดการเพื่อร่วมทำกิจกรรมตามที่หน่วยจัดการจังหวัดนครสวรรค์กำหนด เช่น ค่าเดินทางมาประชุม/พัฒนาศักยภาพร่วมกับหน่วยจัดการ ค่าประสานงาน ค่าโทรศัพท์ ค่าทำป้ายไม่สูบบุหรี่ การจัดทำรายงาน เป็นต้น |  |

**กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**โครงการ “ส่งเสริมอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์”**

https://mehealthpromotion.com/

**บันทึกข้อมูลผลการติดตามประเมินผล ลงในโปรแกรมออนไลน์**

**กิจกรรม วิธีดำเนินงาน งบประมาณ และตัวชี้วัดผลลัพธ์**

1. ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน
2. การจัดเก็บข้อมูล
3. การประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนงาน
4. พัฒนาศักยภาพให้ความรู้
5. การสร้างกติกาชุมชน
6. การแต่งตั้งกลไกการติดตาม
7. การลงพื้นที่ติดตามประเมินผล 3 ระยะ (ระยะต้น ระยะกลาง และระยะปลาย)
8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. การจัดมหกรรมอาหารปลอดภัย
10. การสรุปบทเรียน
11. การประสานงาน

**การติดตาม**

* ผลผลิต (Output)

**การประเมินผล**

* ผลลัพธ์ (Effect)
  + การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  + การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์
* ผลกระทบ (Impact)
  + สุขภาพ/การเจ็บป่วย
  + เศรษฐกิจ
  + ประโยชน์ที่เกื้อกูลชุมชน
  + การขยายผลเชิงเครือข่าย
  + การขยายผลเชิงพื้นที่
* คุณค่าของโครงการ
* คุณค่าภายใน เช่น การขยายผลต่อยอด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
* คุณค่าภายนอก เช่น ชุดความรู้, นวัตกรรม, การปรับสภาวะแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพ,กระบวนการทางสังคม นโยบายสาธารณะ
* ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ
* ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์โครงการ
3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
4. ระยะเวลาดำเนินงาน
5. ประเด็นการทำงาน (ประเด็นหลัก)
6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
7. งบประมาณโครงการ และการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่นๆ
8. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ
9. องค์กรภาคีที่รวมดำเนินงาน

* ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานผู้เสนอโครงการ
* ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการ

1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์โครงการ
3. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ
4. ระยะเวลาดำเนินงาน
5. ประเด็นการทำงาน (ประเด็นหลัก)
6. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน
7. งบประมาณโครงการ และการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่นๆ
8. วิธีรายงานผลลัพธ์ของโครงการ
9. องค์กรภาคีที่รวมดำเนินงาน

* วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดภาวะสุขภาพ
* OTTAWA Charter
* แนวคำถามในการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่ม
* กรอบการติดตามและประเมินผล (ตามแนวทาง สสส., OTTAWA Charter, บริบทพื้นที่ ฯลฯ)
* เครื่องบันทึกเสียง
* กล้องถ่ายภาพ
* ประชุมคณะทำงาน และมอบหมายงาน
* แบบฟอร์มในการบันทึกข้อมูล และแนวทางการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล

**วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ**

**ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ (CIPP MODEL)**

**ผลผลิต**

**(Products)**

**กระบวนการ**

**(Process)**

**ปัจจัยนำเข้า**

**(Input)**

**บริบท**

**(Context)**

**ออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล**

**วิเคราะห์โครงการที่จะติดตามและประเมินผล**

1. คณะผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์, อ.ดร.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์, นางสาวปิยาภรณ์ ใจแก้ว [↑](#footnote-ref-1)
2. โครงการฯ ขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ภายใต้การบริหารจัดการ โดย หน่วยจัดการจังหวัดนครสวรรค์ (Node Flagship) ประจำปี 2561-2562 [↑](#footnote-ref-2)