โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง

1. **วัตถุประสงค์ของการประเมิน**

* เพื่อการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
* เพื่อเปรียบเทียบ ปรับปรุงและพัฒนาผลการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นให้ใกล้เคียงกับความจริง(Truth) มากที่สุด ทั้งในด้านคุณค่าภายนอกและภายใน

1. กรอบการประเมิน

ใช้กรอบการติดตามและประเมินผล HIA ในการประเมินผลกระทบและนโยบายสาธารณะ

1. **ขอบเขตการประเมิน**

**3.1** .การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Screening) ความสอดคล้องของ โครงการ แผนงาน กับภาพอนาคตของพื้นที่

**3.2** การกำหนดขอบเขต (Scoping)ในการติดตามและประเมินผล

3.2.1. การติดตาม(Monitoring) เป็นการศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- การใช้ปัจจัยนำเข้า(Input)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน(Process)

- ผลลิตที่เกิดขึ้น(Output) ตามแผนงานที่กำหนด

3.2.2 การประเมินผล(Evaluation) ศึกษาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินโครงการ

- การใช้ปัจจัยนำเข้า(Input)

- ขั้นตอนการดำเนินงาน(Process)

- ผลลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น(Output, Outcome, Impact ) ตามแผนงานที่เกิดขึ้น

**3.3** การติดตามและประเมินผล (Apprisal/Assessing) ใช้แนวทางแบบไม่มีโครงสร้าง ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

- กลุ่มสนทนา

- การถอดบทเรียน

- การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำ

- การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ

**3.4** การทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ (Review) ใช้การประเมินคุณค่า

- คุณค่าภายใน (Intrinsic value)

- คุณค่าภายนอก (Extrinsic value)

3.5 การมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ (Decision-Making Influencing)

ผักดันผลการประเมินเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่จะเลือกนโยบายสาธารณะปรับใช้หรือทบทวนเปลี่ยนแปลง

3.6 การติดตามเฝ้าระวังและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นการออกแบบแนวทางและกลไกในการติดตามประเมินผลเพื่อติดตามผลจากการทบทวนเปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่ตกลง

สรุปผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการดำเนินโครงการ

1. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
2. **งบประมาณในการประเมิน** ๒๐,๐๐๐ บาท