**โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**

**1.วัตถุประสงค์การประเมิน**

 ๑.๑ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.3 เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.4 เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

**2. กรอบการประเมิน**

 ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

**3. ขอบเขตการประเมิน**

**3.1 ขอบเขตประชากร**

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จำนวน ๒๕ คน
2. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน ๕๐ คน
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จำนวน ๒๐๐ คน
4. ผู้รู้แต่ละพื้นที่

๔.๑ วิถีพุทธ จำนวน ๒๘ คน

๔.๒ วิถีมุสลิม จำนวน ๒๘ คน

1. ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน ๖๐ คน

**3.2 ขอบเขตเนื้อหา**

๓.๒.๑ ประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท

- หลักการ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป้าหมายของโครงการ

- การเตรียมการภายในโครงการ

๓.๒.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า

 - บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ

- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

- งบประมาณ

- การบริหารจัดการ

๓.๓.3 ประเมินกระบวนการ

- กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

 - การนิเทศติดตาม

๓.๓.4 ประเมินผลผลิต

**-** ผลการดำเนินโครงการ

**3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน**

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

**3.4 ขอบเขตระยะเวลา**

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

**3.5 งบประมาณในการประเมิน**

๒๐,๐๐๐ บาท

**4. เครื่องมือที่ใช้**

๔.๑ แบบสอบถาม

๔.๒ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

**ตารางการทำงาน**

* ประชุมคณะผู้ประเมิน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
	+ ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) กิโลเมตรละ ๔ บาท
	+ ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท
	+ ค่าอาหารและอาหารว่าง
* สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน ธันวาคม ๒๕๖๑
	+ ค่าจัดทำแบบสอบถาม
* ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ธันวาคม ๒๕๖๑
	+ ค่าเดินทาง
	+ ค่าตอบแทน
	+ ค่าอาหารว่าง
	+ วัสดุอุปกรณ์
* เขียนรายงานผลการประเมิน ธันวาคม ๒๕๖๑
	+ ค่าจัดทำรายงาน