**โครงการติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส**

**1.วัตถุประสงค์การประเมิน**

* + เพื่อประเมินคุณค่าที่เกิดจากโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

**2. กรอบการประเมิน**

ใช้กรอบการประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

1) ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน

2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ

3) การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

4) ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน

5) กระบวนการชุมชน

**3. ขอบเขตการประเมิน**

**3.1 ขอบเขตประชากร**

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

* + คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 คน
* เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาล รือเสาะจำนวน 20 คน
* ประชาชนในพื้นที่ทั่บเคลื่อนพหุวัฒนธรรม
  1. วิถีพุทธ จำนวน 50 คน
  2. วิถีมุสลิม จำนวน 100 คน

**3.2 ขอบเขตเนื้อหา**

เป็นการประเมินคุณค่าที่เกิดจากโครงการในมิติต่อไปนี้

1. ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมเชิงระบบสุขภาพชุมชน
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะ
3. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
4. ผลกระทบเชิงบวกและนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะชุมชน
5. กระบวนการชุมชน
6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

**3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน**

อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

**3.4 ขอบเขตระยะเวลา**

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ ๓๑มกราคม พ.ศ.2562

**3.5 งบประมาณในการประเมิน**

๒๐,๐๐๐ บาท

**4. เครื่องมือที่ใช้**

* + แบบสอบถาม
  + การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

5**ตารางการทำงาน**

* ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการติดตาม 3 พฤศจิกายน 2561
  + ค่าเดินทาง(ตามระยะทาง)
  + ค่าตอบแทน
  + ค่าอาหารและอาหารว่าง
* ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่1 15 พฤศจิกายน 2561
  + ค่าเดินทาง(ตามระยะทาง)
  + ค่าตอบแทน
  + ค่าอาหารและอาหารว่าง
* ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่2 27 ธันวาคม 2561
  + ค่าเดินทาง(ตามระยะทาง)
  + ค่าตอบแทน
  + ค่าอาหารและอาหารว่าง
* ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการติดตามร่วมกับพื้นที่ 30 ธันวาคม 2561
  + ค่าเดินทาง(ตามระยะทาง)
  + ค่าตอบแทน
  + ค่าอาหารและอาหารว่าง
* เขียนรายงานผลการประเมิน 30 มกราคม.2562
  + ค่าจัดทำรายงาน