**แบบเสนอโครงการ**

**ชนิดโครงการ : โครงการพัฒนาและปฏิบัติการ**

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

**1. ชื่อโครงการ**

**ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)** \*\* ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการหรือประเด็นที่จะดำเนินการ

**“โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ**

**เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด ในวัยรุ่น**

**โดย องค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง”**

**ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) ถ้ามี** *โปรดระบุด้วย*

**2. ประเภท**

(เลือกเพียง 1 ข้อ)

⭘ แผนงาน

⭘ ชุดโครงการ

🗸 โครงการ

**3. เสนอขอรับทุนในนาม**

(เลือกเพียง 1 ข้อ)

⭘ บุคคล

⭘ คณะบุคคล

🗸 นิติบุคคล

**4. องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)**

***ชื่อองค์กร/คณะบุคค***….จังหวัดลำปาง…โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง……

หมายเลขผู้เสียภาษี..0994000441215.... *(กรณีที่เสนอขอทุนในนามนิติบุคคล/คณะบุคคล ที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)*

ที่ตั้งองค์กร อาคาร.........ศาลากลางจังหวัดลำปาง........... ห้องเลขที่/ชั้น…2…..… บ้านเลขที่……-….… หมู่ที่ ..…… หมู่บ้าน……-…… ถนน……วชิราวุธดำเนิน………… ตำบล/แขวง……พระบาท…… อำเภอ/เขต …เมืองลำปาง.…….. จังหวัด……ลำปาง…. รหัสไปรษณีย์ ……52000..… โทรศัพท์ .....054 265043 – 4 ......... โทรศัพท์เคลื่อนที่ …..-… โทรสาร ……054 265043..... Email…-….. Websites…www.lampang.m-society.go.th…..

**5. กลุ่มของ องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)**

(เลือกเพียง 1 ข้อ)

🗸 หน่วยงานรัฐ

⭘ หน่วยงานเอกชน

⭘ องค์กรสาธารณะประโยชน์

**6. ประเภทของ องค์กร/คณะบุคคล ที่เสนอโครงการ (กรณีขอทุนในนามองค์กร/คณะบุคคล)**

(เลือกเพียง 1 ข้อ)

⭘ 1. สถาบันการศึกษา

⭘ 2. หน่วยงานสาธารณสุข/ โรงพยาบาล

⭘ 3. หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

⭘ 4. รัฐวิสาหกิจ

⭘ 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

⭘ 6. องค์กรชุมชน/ องค์กรชาวบ้าน

⭘ 7. ศาสนสถาน

⭘ 8. องค์กรการกุศล/ มูลนิธิไม่แสวงกำไร/ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)

⭘ 9. องค์กรวิชาชีพ

⭘ 10. บริษัท/ หน่วยงานเอกชน

⭘ 11. องค์กรระหว่างประเทศ

☑ 12. กระทรวง ทบวง กรม กอง (ประกอบด้วย สำนักนายกฯ กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่ากรม)

⭘ 13. อื่น ๆ

**7. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

\*\* กรณีขอทุนในนามบุคคล ผู้รับทุนกับผู้รับผิดชอบโครงการเป็นคนคนเดียวกัน

\*\* ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึงผู้ดำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นหัวหน้าองค์กรก็ได้

**คำนำหน้าชื่อ** ……นาง……  **ชื่อ**…….…กมลวรรณ……… **นามสกุล**…………จันทร์พรมมิน………..…………

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 3 5201 01209 26 6

**สัญชาติ** ☑ ไทย  อื่น ๆ ระบุ …………… เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……054 265 043 -4…..…

เบอร์มือถือ……081 6457046..……… โทรสาร……054 265 043 …… อีเมล์ ……Kbbpc8889@hotmail.com……

**สถานที่ทำงาน** ☑ *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)*  *ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)*

**ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน** *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น*  เหมือนที่สถานที่ทำงาน

☑ *ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)*

บ้านเลขที่……292/19….….… หมู่ที่ ....-…… ตรอก/ซอย……-…….… หมู่บ้าน……-….….……… ถนน……พหลโยธิน…………… ตำบล/แขวง……หัวเวียง…… อำเภอ/เขต ………เมืองลำปาง.…….. จังหวัด……ลำปาง……. รหัสไปรษณีย์ ……52000..…

**ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร** ☑*เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น*  เหมือนที่สถานที่ทำงาน  *เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน*

*ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)*

**8. ผู้รับทุน**

\*\* ผู้รับทุน หมายถึงคู่สัญญา

\*\* ผู้รับทุน อาจเป็นคนเดียวกันกับผู้รับผิดชอบโครงการ

**คำนำหน้าชื่อ** …….……นาง….………  **ชื่อ**…….กรพินธุ์…….………… **นามสกุล**…………วงศ์เจริญ….………

เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก 4 6399 00001 87 4

**สัญชาติ** ☑ ไทย  อื่น ๆ ระบุ …………… เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……054 265 043 -4…..…

เบอร์มือถือ……084 7003742.……… โทรสาร……054 265 043 …… อีเมล์ ………………………………………**สถานที่ทำงาน** ☑ *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น (ไม่ต้องกรอกใหม่)*  *ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กร (ต้องกรอกใหม่)*

**ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน** *เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น*  เหมือนที่สถานที่ทำงาน

☑*ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและไม่เหมือนสถานที่ทำงาน (ต้องกรอกใหม่)*

บ้านเลขที่……97/1….….… หมู่ที่ ..1… ตรอก/ซอย…………-.…………… หมู่บ้าน…………-……………… ถนน………-.…..…………… ตำบล/แขวง……ป่าแดด………… อำเภอ/เขต ………เมืองเชียงใหม่….…….. จังหวัด……เชียงใหม่………. รหัสไปรษณีย์ ……50100…..…

**ที่อยู่ที่จัดส่งเอกสาร** ☑*เหมือนที่ตั้งองค์กรข้างต้น*  เหมือนที่สถานที่ทำงาน  *เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน*

*ไม่เหมือนที่ตั้งองค์กรและที่ทำงานและที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ต้องกรอกใหม่)*

**9. ความเป็นมา/ หลักการและเหตุผล/ ความสำคัญของปัญหา**

จากรายงานสถานการณ์ทางสังคมเด็กและเยาวชนเยาวชนจังหวัดลำปาง ปี 2559 (รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ) พบว่า สถานการณ์เด็ก(อายุต่ำกว่า 18 ปี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ ติดเกมและการพนันต่างๆร้อยละ 0.13 รองลงมา คือ ติดเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สารระเหย และมั่วสุมและทำความรำคาญให้ชาวบ้าน ร้อยละ 0.08 และเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตร ร้อยละ 0.05 สำหรับสถานการณ์เยาวชน (อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ ติดเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี สารระเหย กัญชา ร้อยละ 0.49 รองลงมาคือมั่วสุมและทำความรำคาญให้ชาวบ้าน ร้อยละ 0.14 ติดเกมและการพนันต่างๆร้อยละ 0.13

รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดลำปาง ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปีที่ 2 จำนวน 1,966 คน พบว่า **การตอบคําถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้องในเรื่องต่อไปนี้**

1. การมีคู่นอนเพียงคนเดียวที่เป็นผู้ไม่มีเชื้อเอชไอวี/เอดส์และไม่มีคู่นอนคนอื่นลดความเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
2. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
3. คนที่ดูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้
4. คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการถูกยุงกัด
5. คนติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ได้จากการกินอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
6. โรคเอดส์เป็นแล้วรักษาให้หายขาดได้
7. ยาคุมฉุกเฉินใช้ป้องกันโรคเอดส์ได้
8. โรคเอดส์สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน
9. การล้างอวัยวะเพศหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้

พบว่า ผลการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเอดส์ได้ถูกต้อง ตอบข้อที่ 1 - 5 ได้ถูกต้อง เพียงร้อยละ 24.03 และ ตอบข้อที่ 1 – 9 ได้ถูกต้อง เพียงร้อยละ 12.13 เท่านั้น ทั้งนี้ยังพบประเด็นเรื่องพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์อื่นๆ ที่น่าเป็นห่วง คือ ยังใช้วิธีที่ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ แบบหลั่งข้างนอก ชาย ร้อยละ 17.61 หญิง ร้อยละ 21.74 , ใช้วิธีการนับระยะปลอดภัย หรือ หน้า 7 หลัง 7 ชาย ร้อยละ 10.06 หญิง ร้อยละ 6.09 และ ใช้ถุงยางอนามัยชาย ชาย ร้อยละ 51.57 หญิง ร้อยละ 51.30

ข้อมูล “ **ร้อยละ เรื่อง ประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมา แยกประเภทคู่นอน และ การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์** ”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เพศสัมพันธ์** | **ม.2** | | **ม.5** | | **ปวช.2** | |
| **ชาย** | **หญิง** | **ชาย** | **หญิง** | **ชาย** | **หญิง** |
| **มีเพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ** | 0.29 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
| **มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก** | 0.29 | 1.34 | 5.19 | 5.24 | 19.31 | 22.35 |
| ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 40.48 | 100 |
| **มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย** | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |
| ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 63.64 | 0.00 |

จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่า กลุ่มนักศึกษา ปวช.2 มีประสบการณ์ทางเพศในรอบปีที่ผ่านมากับคู่นอนประเภทต่างๆ สูงกว่ากลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 และในทุกกลุ่มมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างต่ำ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่นยังมีพฤติกรรมเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ผิด อันเนื่องมาจากความรู้ ความเข้าใจที่ผิดๆ และมีการใช้ถุงยางอนามัยในอัตราที่ต่ำอันส่งผลต่อความเสี่ยง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี/เอดส์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากขึ้น ความเสี่ยงเรื่องยาเสพติด และยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ อันส่งผลให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองได้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดให้มีความรู้ ความตระหนักในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561 มีการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบภารกิจ 9 ด้าน ซึ่งได้ดำเนินการก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 โดย **ทำให้สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการ (พ.ศ. 2557) มีอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15 – 19 ปี อัตรา 28 ต่อ 1,000 คน หลังสิ้นสุดโครงการฯ (พ.ศ.2560) มีอัตราการคลอด ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี อัตรา 22.32 ต่อ 1,000 คน , อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำ ของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ลดลง โดยก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการ (พ.ศ. 2557) มีอัตรา ร้อยละ 11.23 หลังสิ้นสุดโครงการฯ (พ.ศ.2560) มีอัตรา ร้อยละ 9.52 จำนวนร้อยละของหญิงอายุ 15 – 19 ปี ที่คลอด หรือ แท้ง ได้รับบริการคุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด) เพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินงานโครงการฯ แต่ไม่ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 โดยมีข้อมูลก่อนดำเนินงานโครงการ (พ.ศ.2557) ร้อยละ 12 และหลังสิ้นสุดโครงการฯ (พ.ศ.2560) ร้อยละ 31.94 เท่านั้น เนื่องจากหญิงที่ไม่คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร พบข้อมูลว่าแต่งงานมีครอบครัว จึงไม่ประสงค์คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวร ทั้งนี้ จากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง มีการดำเนินงานที่สำคัญ / สิ่งที่เกิดขึ้น และบทเรียนการดำเนินงาน ที่ผ่านมาตามภารกิจ 9 ด้าน มีดังนี้**

**ผลลัพธ์สำคัญ จากการดำเนินงานตาม “๙ ภารกิจ” โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง**

**ได้มีการวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา สถานการณ์ในพื้นที่ สิ่งที่ได้ดำเนินการ ผลที่เกิดขึ้นและแนวทางในการพัฒนา พบว่า**

| **ภารกิจ 9 ด้าน** | **สถานการณ์ก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการฯ**  **ในพื้นที่จังหวัดลำปาง** | **สิ่งที่ได้ดำเนินงาน**  **เมื่อได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.** | **ผลที่เกิดขึ้น** | **บทเรียน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. พัฒนากลไกประสานการทำงาน และกระตุ้นให้มีการทำหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง | ปัจจุบันมีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนการทำงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่   1. คณะทำงานศูนย์ประสานงานประชาคมเอดส์จังหวัดลำปางโดยมีคณะทำงาน 5 ด้าน ได้แก่  * คณะทำงานชุมชน * คณะทำงานสถานศึกษา * คณะทำงานการจัดศูนย์บริการที่เป็นมิตร * คณะทำงานกลุ่มประชากรที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวี * คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์   ๒. ยังไม่มีคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และ พื้นที่ | * จัดตั้ง   1. คณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด โดยจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานและติดตามการดำเนินงาน  2. คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นจังหวัดลำปาง  3. มีคณะทำงานฯอำเภอ   * รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดลำปาง ทำให้ทุกหน่วยงานรับรู้ถึงปัญหาและสถานการณ์ กิจกรรมที่เกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด * จัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง พ.ศ. 2560-2563 * ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง (ตามพรบ.ฯ) มีการรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม ๒ ครั้ง โดยนำเสนอกิจกรรมโครงการฯ การสรุปบทเรียน ทำให้มีความครอบคลุมใน 5 ยุทธศาสตร์ * ที่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันฯ มีมติให้แต่งตั้ง คณะทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้   1. คณะทำงานพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  ๒. คณะทำงานส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะ ทางเพศของวัยรุ่น โดยท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นประธานและรองประธาน ตามลำดับ  3. คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน  4. คณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน  ๕ คณะทำงานส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการ ความรู้โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน   * ให้ทุกคณะทำงานไปดำเนินงานและขับเคลื่อนงานให้มีการพัฒนา และรายงานความก้างหน้าต่อคณะอนุกรรมการป้องกันฯ | * คณะทำงาน ภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนงานโครงการฯ มีทัศนคติต่อเยาวชน และ การสื่อสารความรู้เรื่องเพศ ในเชิงบวกมากขึ้น * หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคนทำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะ มีความเข้าใจและยอมรับเรื่องเพศกับวัยรุ่นมากยิ่งขึ้น เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารความรู้เรื่องเพศ และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น ต่อเนื่อง ๓ ปี * คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด รับรู้ปัญหา สถานการณ์ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการฯเป็นอย่างดี * มีการตั้งงบประมาณ และ บริหารจัดการ กิจกรรมโครงการฯที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบจ. ,เทศบาล * มีการจัดตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามพรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2546 ในชื่อ “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง” มีผลงานดังนี้  1. เป็นวิทยากรการสื่อสารเรื่องเพศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งต่อแหล่งบริการสวัสดิการสังคม ฯลฯ 2. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การป้องกันการ ตั้งครรภ์ และรู้จักบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ให้กับศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ลำปาง โดยบริษัทซีพี ออล จำกัด และนักศึกษาปีที่ 1 ม.ราชภัฏ ลำปาง 3. ร่วมดำเนินงาน กับ เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการอบรมครูแนะแนวเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตวัยรุ่น และ การสื่อสารเรื่องเพศ โดยได้รับสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 150,000 บาท 4. ร่วมดำนินงาน กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ดำเนินงานโครงการละครสอนใจวัยมันส์ พัฒนาแกนนำและสนับสนุนแกนนำใช้สื่อละครในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยได้รับงบจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวนเงิน 150,000 บาท 5. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ในการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความรับผิดชอบในวัยรุ่นชาย เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุน จะดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นชาย พื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | * การประสานการทำงานมีความสำคัญอย่างมากในการกระตุ้นให้มีการทำบทบาทหน้าที่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง * การประสานงานต้องมีความถี่ ต่อเนื่อง และการประสานกับผู้ปฎิบัติงานของแต่ละหน่วยโดยตรง จะสามารถขับเคลื่อนได้คล่องตัวมากกว่า ทั้งนี้ ระดับผู้บริหาร ต้องรับรู้ เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนควบคู่กันไป * การประสานงานโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ “ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน ”ที่ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่-อำเภอเมือง มีความคล่องตัวมากกว่าทำในรูปแบบของหน่วยงานราชการ ทำให้เข้าถึงอปท. องค์กรภาครัฐ สถานประกอบการ แหล่งงบประมาณอื่นๆ และเกิดการทำงานในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง * มียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง พ.ศ. 2560 - 2563   **\*\*กลไกที่มีใหม่ภายใต้ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นระดับนโยบาย มีแผนการประชุมเพียงปีละ ๒ ครั้ง ยังต้องพัฒนารูปแบบการทำงาน การติดตามงานให้เป็นรูปธรรม** |
| 2. การสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ และเพศสัมพันธ์ | **สถานการณ์**   * พ่อแม่ ไม่พูดคุย สื่อสาร เรื่องเพศกับลูก เมื่อเด็กเกิดปัญหา ไม่มาปรึกษาพ่อแม่ * เมื่อเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องปัจเจก ไม่เข้าถึงบริการที่ครอบคลุม ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรอบด้าน เกิดปัญหาทำแท้งไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งเด็ก ต้องออกจากสถานศึกษาขณะตั้งครรภ์ ฯลฯ   **การดำเนินงานในพื้นที่**   * พื้นที่กองทุนโลกโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน (อ.แจ้ห่ม , อ.เสริมงาม และ อ.วังเหนือ) ได้พัฒนาหลักสูตรเรื่องการอบรมพ่อแม่ ครอบครัว ในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก รูปแบบ ปรับทัศนะ เติมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับลูก * โครงการครอบครัวเข็มแข็ง ทำกิจกรรมเป็นบ้างพื้นที่ * กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นแม่ เข้าไม่ถึง พ่อ * โครงการครอบครัวเข็มแข็ง มีการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการสื่อสารกันในครอบครัว แต่ไม่ได้เน้นประเด็นเรื่องสุขภาวะทางเพศ | * สร้างวิทยากรเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งในระดับจังหวัด และพื้นที่โครงการฯ * จัดกิจกรรมสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะคุยกับลูกอย่างเปิดใจเรื่องเพศ และ การสื่อสารเชิงบวก * องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นอกโครงการ เห็นความสำคัญขอให้ คณะวิทยากรมาจัดกิจกรรมให้โดยใช้งบประมาณของตน/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่โครงการขอให้จัดกิจกรรมให้ครบทั้งตำบล โดยใช้ งบของตนเอง * เชื่อมบูรณาการกับงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.)ที่มีอยู่ทุกตำบล(ศพค. คือองค์กรประชาชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มหรือองค์กรในชมุชน ที่มีบทบาทสำคัญในการประสานภาคประชารัฐในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงรวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การทอดทิ้งเด็ก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยาเสพติด โดยบริหารจัดการในรูป ของ "คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน" และอยู่ในความดูแลและสนับสนุนจากอปท. คณะทำงานศพค.มาจากการคัดเลือกในตำบล ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ตัวแทนหมู่บ้าน, รพสต./อสม./อพม., ครู, ตำรวจ, สภาเด็ก,ผู้สูงอายุ และนักพัฒนาชุมชน * ร่วมกับมูลนิธิ Path 2 Health นำเสนอหลักสูตร และกระบวนการ “การสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารเรื่องเพศ ในครอบครัว สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” ให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว นำหลักสูตรไปใช้ในพื้นที่ | * เกิดทีมวิทยากรสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในระดับจังหวัด และในพื้นที่ ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมหลักสูตร “การสื่อสารเชิงบวก และการสื่อสารเรื่องเพศ ในครอบครัว สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง” ได้เองโดยไม่ต้องหาวิทยากรจากภายนอก * กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้ดำเนินการทั้งในชุมชน และรูปแบบประสานผ่านโรงเรียน พบว่า การประสานงานกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง) ผ่านโรงเรียน จะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ดีกว่า * ได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ปกครอง) ว่ากิจกรรมที่พัฒนาทักษะพ่อแม่ ทำให้ตัวผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรม ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน (ลูกหลานของตัวเอง) มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง และ การสื่อสารกับลูกหลาน ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง กับ ลูกหลาน ดีมากขึ้น * จากการจัดกิจกรรมในโรงเรียนพื้นที่โครงการฯ ทำให้โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในจ.ลำปาง ยอมรับในรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมว่าเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ขอให้มาจัดกิจกรรม 2 รุ่น/ปี โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน * ศพค.บางแห่งสามารถเป็นวิทยากรการสื่อสารเชิงบวกฯได้เอง บางแห่งที่ยังไม่มีความชำนาญแต่ได้ให้ความสนใจในประเด็นนี้ ขอให้วิทยากรระดับจังหวัด และกลุ่มเพื่อนฯ มาจัดกิจกรรมให้ โดยใช้งบประมาณของศพค.และ อปท. * การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมครอบครัวที่มีในพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากกิจกรรมของโครงการฯ 3 ปี มีการลงกิจกรรมที่เข้มข้นทั้ง 9 ภารกิจ งบประมาณที่ได้จาก สสส. และ ขอสนับสนุนจาก อปท. ก็ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ครอบคลุม | * ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง และเปิดใจในการที่จะสื่อสารกับลูกหลาน ถ้าได้ทำกิจกรรมภารกิจนี้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่านี้ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้น * การทำให้ผู้ปกครองเข้าใจเรื่องเพศ เป็นการสนับสนุนให้ภารกิจที่ ๓ สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาฯ มีการขับเคลื่อนง่ายขึ้น |
| 3.มีกลไกสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้าน | * มีคณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดลำปาง * มีการดำเนินงานโครงการเพศวิถีศึกษาจังหวัดลำปาง * โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 50 โรงเรียน * ครอบคลุมโรงเรียนภาครัฐทุกแห่ง * โรงเรียนที่สามารถสอนเพศศึกษา 16 คาบต่อปี จำนวนร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือเป็นการบูรณาการ / สอดแทรก * ระดับอาชีวศึกษา มีการสอนเพศศึกษา7 แห่ง (จาก 8 แห่ง) ได้เรียนเฉพาะ ปีที่ 1 * มีวิทยากรในพื้นที่ * มีกิจกรรมเสริม เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องเพศศึกษา เช่น โครงการ Dance 4Life * ขาดการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอ * ขาดงบประมาณในการติดตามประเมินผลโครงการฯ * ไม่ได้ดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนมัธยมเอกชน ซึ่งมีสถานการณ์ (การมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาผลกระทบ) * ระดับอาชีวศึกษา ยังขาด 1 แห่ง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | * ประชุมคณะทำงาน แต่ไม่ต่อเนื่อง โดยไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบหลักจากหน่วยงานการศึกษาได้ และ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานการศึกษาบ่อยครั้ง ไม่ต่อเนื่อง * จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุน การเรียนการสอน เรื่อง ทักษะชีวิต และ เพศวิถีศึกษา * จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพศศึกษา เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษารอบด้าน ใน ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอาชีวศึกษา (ในระดับอาชีวศึกษา ใช้งบประมาณในพื้นที่) * การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจระบบดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ กรณีตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ * จัดอบรมครูในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูแนะแนว เรื่อง การให้คำปรึกษาวัยรุ่น และ การให้คำปรึกษาเรื่องเพศ รวมถึง กรณีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น * สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร (ซึ่งได้รับสนับสนุน จาก มูลนิธิแพธทูเฮลท์) | * ขาดทีมงานในการติดตามโรงเรียน จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาทำให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษารอบด้านน้อย และไม่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง * โรงเรียนเห็นความสำคัญของปัญหาในระดับหนึ่ง และสนับสนุนให้มีกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น โครงการพัฒนาแกนนำนักเรียนในเรื่องเพศ และ กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยม ซึ่ง ใช้งบประมาณของโรงเรียนเอง * ทัศนคติของครูที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกิจกรรมของโครงการฯ เข้าใจในเรื่องเพศ และ มีมุมมองต่อเยาวชน เชิงบวก มากขึ้น ส่งผลให้ถุงยางอนามัย และ ข้อมูลต่างๆ เข้าถึงวัยรุ่นมากขึ้น (ทีมงานสนับสนุนถุงยางอนามัยให้ครู และ 3 ปีที่ผ่านมาวัยรุ่นจังหวัดลำปาง มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น) * มีเด็กและเยาวชน รู้จักตัวบุคคล/แหล่งให้คำปรึกษา และ บริการที่เป็นมิตรมากขึ้น * **ข้อมูล จำนวนนักเรียนที่ออกจากระบบการเรียน กลางคัน เนื่องด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า ในระหว่างการดำเนินงานโครงการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานว่า “ไม่มี” นักเรียนที่ต้องออกกลางคัน เนื่องด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ แต่ต้นปี 2560 ทีมงานได้รับให้คำปรึกษาวัยรุ่น ที่ถูกสถานศึกษาให้พักการเรียนโดยนักเรียนที่ท้องไม่ต้องการเนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้สอบและจะจบการศึกษา จำนวน 1 คน ทั้งนี้ ปีสุดท้ายของการดำเนินงาน โครงการฯ (ปี พ.ศ.2560) คณะทำงานจึงได้ร่วมกันออกแบบ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากเครือข่ายครูที่ร่วมโครงการฯ ซึ่งมีความคุ้นเคยกับคณะทำงาน โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามโดยปกปิดชื่อสถานศึกษา พบข้อมูล จากเครือข่ายครู ว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน จำนวน 14 คน ต้องออกจากระบบการศึกษา เนื่องด้วยปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น** | * การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดการติดตามผลอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ของหน่วยงานในพื้นที่ * ครูยังขาดความมั่นใจ ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา * การอบรมครูเฉพาะบางกลุ่ม เพื่อสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอน ไม่เพียงพอ เพราะครูที่ผ่านการอบรม ต้องเผชิญกับทัศนะของครูท่านอื่นๆ ในสถานศึกษา และ ยังมีความกังวลใจว่า ผู้ปกครอง จะไม่เห็นด้วย ดังนั้น “การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา” ต้องขยายความเข้าใจให้ครูทุกคนในโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง   \*\* ทีมทำงานไม่สามารถประสานให้เกิดการทำงานที่ยั่งยืน เนื่องจากความไม่พร้อมด้านบุคลากรของหน่วยงานหลัก |
| 4. การวิเคราะห์ และออกแบบการทำงานเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ | * มีข้อมูล เด็กหอมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร * ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งมีเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ในหอพักจำนวนมาก * มี อพม. เป็นเครือข่ายในพื้นที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม * ยังไม่มีรูปแบบการดำเนินงาน * เด็กและเยาวชนในหอพักไม่มีความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร * ผู้ประกอบการหอพักไม่ให้ความสนใจในการป้องกันปัญหาในหอพัก * พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพให้ อพม. * ขาดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแบบ บรูณาการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง | * มีการสำรวจข้อมูลในกลุ่มวัยรุ่นตั้งครรภ์เพื่อหาปัจจัยและแนวทางการทำงาน โดยใช้ตัวแทนแกนนำวัยรุ่น จากแต่ละชุมชนเป็นคนให้ข้อมูล * มีการจัดกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน ต่อเนื่องทั้งกลุ่มเด็กพักอาศัยในหอพัก บ้านเช่า และที่บ้าน และให้วัยรุ่นได้ระบุพฤติกรรมของ “เพื่อนวัยรุ่นที่มีแนวโน้มว่าจะมีเพศสัมพันธ์และเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะ” รวมถึง “วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของวัยรุ่น” * ออกแบบจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องเพศ การป้องกัน และ แนะนำแหล่งช่วยเหลือ ส่งต่อ บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น * ร่วมออกจัดระเบียบสังคม กับชุดจัดระเบียบสังคม จ.ลำปาง รณรงค์เสริมสร้างความรู้ เรื่องเพศ การป้องกันและแนะนำแหล่งช่วยเหลือ ส่งต่อ บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นให้กับนักเรียนในหอพัก ผู้ประกอบการหอพัก * สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของวัยรุ่น ด้านสื่อรณรงค์ งบประมาณ | * ทีมงานเข้าใจบริบทของวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม และสามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้มากขึ้น * พบว่า การวิเคราะห์วัยรุ่นที่เปราะบาง โดยวัยรุ่นเองนั้น วัยรุ่นได้สะท้อนพฤติกรรมของเพื่อนๆ ว่ามีความเปราะบางในทุกกลุ่ม อันมีปัจจัยเรื่องของการขาดข้อมูลความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง และ การที่ครอบครัวไม่ได้สื่อสารในเรื่องเพศ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ไม่กล้าที่จะเข้าไปปรึกษาพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ที่ใกล้ตัว แต่จากการได้รับรู้ถึงแหล่งบริการที่ถูกต้องจะได้นำมาใช้ และให้คำแนะนำกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างถูกต้อง * เข้าถึงวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่พักอาศัยในหอพัก บ้านเช่า และผู้ประกอบกิจการหอพัก โดยทีมแกนนำชุมชน ประสานเจ้าของกิจการหอพัก โดยใช้การแจกเอกสาร ติดโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ในการสื่อสารข้อมูล และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น รวมถึง สายด่วน 1663 / 1300 * พัฒนารูปแบบการดำเนินงานกับกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะเปราะบาง โดยใช้ รูปแบบ ดังนี้   1. จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับตัวแทนวัยรุ่น แต่ละชุมชม / ชวนตัวแทนวัยรุ่น ทำแผนที่เดินดิน ของแต่ละชุมชน เพื่อวิเคราะห์วัยรุ่นกลุ่มต่างๆในชุมชน และ สถานที่เสี่ยงในชุมชน   2. เจาะแกนนำวัยรุ่น หัวโจ๊ก แต่ละกลุ่ม โดยได้ข้อมูลจากการทำแผนที่เดินดิน   3. สร้างสัมพันธภาพกับแกนนำแต่ละกลุ่ม ผ่านกิจกรรมสันทนาการ กีฬา เกมส์สร้างทีม ร่วมกัน   4. จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำวัยรุ่น เรื่อง อนามัยเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ และ เทคนิคการให้คำปรึกษา แนะนำบริการที่เป็นมิตรกับเพื่อนๆ   5. สนับสนุนให้แกนนำวัยรุ่นมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ทำร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง   6. จัดทำสื่อสติ๊กเกอร์ แนะนำบริการที่เป็นมิตร และ สายด่วน ให้คำปรึกษา 1663 ติดประชาสัมพันธ์ในชุมชน และ หอพัก   7. สนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้แกนนำวัยรุ่น พัฒนาโครงการฯ กิจกรรม เสนอของบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทำให้เกิดกิจกรรม “ถนนเด็กเดิน” ของแกนนำวัยรุ่น บูรณาการกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลนครลำปาง ต่อเนื่องทุกเดือน | 1. เข้าถึงตัววัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 2. หน่วยงานอื่นๆ เช่น ปกครอง, อส., ตำรวจ เกิดการเรียนรู้ สามารถ แนะนำ ส่งต่อหน่วยงาน บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 3. กิจกรรมนี้ ช่วยให้วัยรุ่นได้เข้าถึงอุปกรณ์การป้องกันมากขึ้น รู้จักบริการที่เป็นมิตร ทำให้เมื่อเผชิญกับปัญหา สามารถเข้าถึงและกล้าที่จะเข้ารับบริการ 4. กิจกรรมที่ทำต้องหลากหลาย และ ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษาในหอพัก บ้านเช่า, นักเรียนจากต่างจังหวัด, นักเรียนสายสามัญ สายอาชีพ เป็นต้น |
| 5.การรณรงค์สื่อสารให้วัยรุ่นตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร่วมไปกับการรณรงค์ให้วัยรุ่นใช้ยาคุมกำเนิดที่ได้ผลหากต้องมีเพศสัมพันธ์ | * กิจกรรมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง * กิจกรรมสื่อสารรณรงค์เนื่องในแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) * กิจกรรมสื่อสารรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก * พัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตร โดยมีกิจกรรมรณรงค์ สื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่น * กิจกรรมโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง * กิจกรรมโดย สถาบันการศึกษา * มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการจัดกิจกรรมสื่อสาร กับกลุ่มนักศึกษาเข้าใหม่ปี 1 * วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มี “โครงการ รักเป็น รักดี ปี 56” มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารกับ น.ศ. ปวช. / ปวส. * กิจกรรมที่ดำเนินงานโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ จังหวัดลำปาง ได้แก่ “โครงการ รักเป็น ปลอดภัย” * ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้กับสถานศึกษาเป็นบางแห่ง * ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ | 1. จัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์ตามวาระ เช่น วันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลก วันเยาวชน และ กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ที่จัดทุกเดือน โดยเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกัน และ แนะนำแหล่งช่วยเหลือ ส่งต่อ บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 2. จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนำดีเจทีน บูรณาการร่วมกับโครงการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาเด็กและเยาวชน พร้อมสนับสนุนให้แกนนำได้จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ อย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 3. จัดทำสื่อรณรงค์ ได้แก่ ป้ายสติ๊กเกอร์ ๑๖๖๓ สายด่วนให้คำปรึกษาท้องวัยรุ่น และ ๑๓๐๐ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระจายไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง และ ชุมชนในพื้นที่โครงการฯ 4. จัดทำสื่อนิทรรศการ และ สื่อเรียนรู้เรื่องเพศ เพื่อใช้เป็นกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบง่ายๆ ในบูธกิจกรรมที่มีเวลาจำกัด 5. บูรณาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) จัดกิจกรรมสื่อสารรณรงค์โดยใช้ละครเป็นสื่อในโรงเรียนมัธยม / อาชีวศึกษา ๑๐ แห่ง | 1. จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของ สำนักระบาดวิทยา (มีข้อคำถามเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น ซึ่งสามารถดูเรื่องการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก) พบว่า ๓ ปีที่ผ่านมา อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นลำปาง มีการยืดอายุเพิ่มมากขึ้น **(จากปี ๒๕๕๗ อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ๑๕ ปี ๔ เดือน / ปี ๒๕๖๐ อายุเฉลี่ยที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ๑๖ ปี)** ซึ่งหมายความว่า มีการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก 2. กิจกรรมทางสื่อณรงค์ สามารถสื่อสารได้ในวงกว้าง ทำให้กลุ่มเป้าหมาย และบุคคลทั่วไป ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รู้จักแหล่งบริการที่เป็นมิตร 3. วัยรุ่นเข้ามารับบริการ หน่วยบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น มากยิ่งขึ้น จากรายงานผลการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | 1. กิจกรรมสื่อสารรณรงค์ ที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้าง ยังมีความสำคัญ ถึงแม้ไม่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย แต่ทำให้กลุ่มเป้าหมาย และ บุคคลทั่วไป ได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้อง รู้จัก แหล่งบริการที่เป็นมิตร และ แหล่งให้ข้อมูลที่สำคัญ |
| 6. จัดให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นครอบคลุมบริการที่จำเป็นทุกด้านและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม | * มีการพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน (คลินิกวัยรุ่น) ทุกโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัด * บางพื้นที่ เริ่มดำเนินการจัดทำศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) * มีการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการ * มีการประเมินมาตรฐานศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน จากศูนย์อนามัยเขต และ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (โดยปัจจุบันศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ ในจังหวัดผ่านการประเมิน 6 แห่ง จาก 13 แห่ง) * มีการพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ ในระดับชุมชน (อ.แจ้ห่ม/อ.เสริมงาม) งบประมาณ กองทุนโลก * ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้ามารับบริการ อย่างต่อเนื่อง | 1. ประชุมทีมผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง (งบประมาณสาธารณสุข) 2. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักและเข้ามารับบริการ อย่างต่อเนื่อง 3. ขยายผลให้มีการบริการในระดับชุมชน โดยการจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรสาธาณสุขที่ให้บริการ ในระดับ รพ.สต. 4. จัดการอบรมสร้างความเข้าใจปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปรับทัศนะมุมมองเยาวชนเชิงบวก 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บริการที่เป็นมิตร โดยใช้วิธีการให้ผู้บริการ ได้ประเมินงานตนเอง โดยมีคำถาม 10 ข้อ ดังนี้   1. ท่านประเมินว่า ท่าน จัดบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์โดย หน่วยบริการที่เป็นมิตรฯ (ตามมาตรฐานของ สธ.) โดยมีการให้บริการประเภทต่างๆ สำหรับวัยรุ่น ประกอบด้วย..............   1. การให้บริการปรึกษาแนะแนวด้านอนามัย เจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. บริการคุมกำเนิดประเภทต่างๆ แก่วัยรุ่น เช่น การแจกจ่ายถุงยางอนามัย 3. บริการหรือส่งต่อเพื่อฝากครรภ์ /คลอด 4. บริการหรือการส่งต่อในกรณีวัยรุ่นต้องการยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขแห่งกฎหมาย 5. การให้บริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรเพื่อ ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ (๕ ข้อ เป็นอย่างน้อย) 6. ท่านประเมินว่า ท่าน มีทักษะ การให้บริการปรึกษาแนะแนวด้านอนามัย เจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น 7. ท่านประเมินว่า ท่าน มีการดำเนินการดูแลแม่วัยรุ่นต่อเนื่อง และ ส่งต่อหน่วยที่เกี่ยวข้อง (ติดตาม สุขภาพมารดา ทารกหลังคลอด การเยี่ยมบ้าน ฯลฯ) 8. ท่านประเมินว่า ท่าน มีการทำ case management / case conference และนำผลมาพัฒนาระบบบริการ 9. ท่านประเมินว่า ท่าน มีการเชื่อมการทำงานกับเครือข่ายต่างๆ ที่มีช่องทางสื่อสารกับวัยรุ่นกลุ่มต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของวัยรุ่น เช่น ร้านขายยา ร้านเสริมสวย เครือข่ายเยาวชนกลุ่มต่างๆ 10. ท่าน สามารถแนะนำวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับบริการฝากครรภ์/การคลอด และ วัยรุ่นที่ประสบปัญหา ซึ่งจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ ให้เข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ทั้งที่บริการเอง หรือส่งต่อ 11. ท่าน มีความเข้าใจวิถีเพศของวัยรุ่น และไม่ตัดสินคุณค่าจากพฤติกรรมของวัยรุ่น หรือ ปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญอยู่ เช่น ตั้งครรภ์ ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อเอชไววี เป็นต้น 12. ท่าน มีการออกปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน (outreach) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและ แนะนำบริการให้กับวัยรุ่นกลุ่มต่างๆ รู้จักบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จนวัยรุ่นทุกกลุ่มรู้จักและเข้าถึงบริการ 13. ท่าน จัดให้มีบริการปรึกษาแนะแนว แก่แม่วัยรุ่น และ การส่งเสริมให้วัยรุ่นชายมีความรับผิดชอบและมีบทบาทในการเผชิญปัญหาร่วมกัน 14. ท่าน สามารถดำเนินการ ช่วยเหลือส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่แม่วัยรุ่น หรือ บริการทางสังคมแก่แม่วัยรุ่นตามความต้องการของแม่วัยรุ่น 15. จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง การยุติการตั้งครรภ์ สนับสนุนให้มีการให้คำปรึกษาทางเลือก (จากเดิมไม่มี) และจัดระบบบริการช่วยเหลือส่งต่อ | 1. เจ้าหน้าที่มีมุมมองต่อเยาวชน เชิงบวก มากขึ้น 2. เกิดการให้คำปรึกษาทางเลือก มากกว่าการโน้มน้าวให้ตั้งครรภ์ต่อ หรือ ปฏิเสธผู้มารับบริการ 3. เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการ และ เรียนรู้เรื่องการจัดการปัญหาร่วมกัน 4. ระดับโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ดี โดยมีการประเมินมาตรฐานจากกรมอนามัย แต่ในระดับชุมชน ยังต้องพัฒนาและสนับสนุนต่อเนื่อง 5. ผู้ให้บริการ เกิดการทำงานเชิงรุก มากยิ่งขึ้น มีการรุกเข้าไปให้ความรู้ แนะนำ ประชาสัมพันธ์บริการ ในสถานศึกษา และชุมชน 6. จากเวทีแลกเปลี่ยนและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการในคลินิกมิตรวัยรุ่น ได้มีข้อเสนอ/ ความต้องการในการพัฒนา เรื่อง    * การติดตามผ่านกลไก DHS หนุนเสริมหน่วยงานในพื้นที่ ทำความเข้าใจถึงบทบาท มีส่วนร่วม รร. อปท. ชุมชน    * พัฒนาทีมบุคลากร ทักษะการให้คำปรึกษา เข้าใจวิถีเพศของวัยรุ่น    * เพิ่มอุปกรณ์ (ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน , ถุงยางอนามัย , ชุดตรวจการตั้งครรภ์) ให้เพียงพอกับความต้องการของวัยรุ่นที่มารับบริการ    * เพิ่มเติมการทำงานกับวัยรุ่นชายมากขึ้น    * นโยบายบริการยุติการตั้งครรภ์ – การคุมกำเนิดโดยยาฝั่ง    * แนวทางการทำงานกลับผู้ปกครอง    * การให้บริการสำหรับวัยรุ่นที่ครอบคลุม ทุกเพศ 7. จังหวัดลำปาง ยังขาดแพทย์ ที่พร้อมให้บริการยุติการตั้งครรภ์ ในกรณี ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เครือข่ายหน่วยบริการของจังหวัดยังต้องประสานส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง แม้จะไม่มีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะเป็นการทำงานแบบ สหวิชาชีพในจังหวัด แต่ก็ส่งผลต่อหญิงตั้งครรภ์ในเรื่องความยากลำบากในการเดินทาง การขาดรายได้ของพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น 8. ข้อมูลวัยรุ่นที่เข้าถึง และใช้บริการที่เป็นมิตร ในคลินิกวัยรุ่น  * จำนวน วัยรุ่นที่เข้ารับบริการที่เป็นมิตรในคลินิกวัยรุ่น ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 12.72 * วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการตั้งครรภ์ เข้ารับบริการขอคำปรึกษา ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 59.5 * วัยรุ่นตั้งครรภ์ เข้าถึงบริการ ในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 68.7 (รวม ANC) | 1. การทำงานเชิงรุกของหน่วยบริการสุขภาพ มีความสำคัญที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักหน่วยบริการ และ ผู้ให้บริการ จนเปิดใจ กล้าเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น 2. ในระดับชุมชน / โรงเรียน ถ้าสามารถจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยครู เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แกนนำวัยรุ่น จะช่วยคัดกรอง และ เกิดการส่งต่อ กลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ได้ดียิ่งขึ้น |
| 7. ระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และด้านสังคมที่ให้การช่วยเหลือวัยรุ่นที่ประสบปัญหาตั้งแต่เริ่มรับรู้ปัญหาจนกระทั่งวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสมโดยความมีส่วนร่วมและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น | * จังหวัดลำปางมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC รับแจ้งปัญหา ๔ ปัญหาหลัก คือ ค้ามนุษย์,แรงงานเด็ก,ตั้งครรภ์ไม่พร้อม, ความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และมีเครือข่ายดำเนินงานในจังหวัดลำปาง รวม ๑๓ อำเภอ * จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ๑๓ อำเภอ * การออกตรวจหอพักเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการหอพักได้ประกอบกิจการหอพักอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลยให้นักเรียน ชายหญิงอยู่ร่วมกัน * ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการ ( การส่งต่อ ) * การทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ | 1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเคส โดยทีมสหวิชาชีพ 2. การจัดการประชุมเพื่อหาแนวทาง จัดระบบบริการที่สัมพันธ์เชื่อมโยง ทั้ง ด้านสุขภาพ การศึกษา และ ด้านสังคม 3. กลุ่มแกนนำวัยรุ่น คือ สภาเด็กและเยาวชนมีโอกาสรับความความรู้ สามารถนำไปจัดกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มวัยรุ่น ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ แนวทางการช่วยเหลือ แนะนำแหล่งบริการที่ถูกต้อง เช่น DJ Teen ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 4. พัฒนาแกนนำวัยรุ่นในระดับพื้นที่ ในการให้คำปรึกษา กับเพื่อนๆ โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง | 1. เกิดการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ 2. ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางการทำงาน บริการช่วยเหลือ ส่งต่อ อย่างครอบคลุม 3. มีวัยรุ่นและผู้เกี่ยวข้องที่ประสบปัญหา ได้รับความช่วยเหลือจากทีมสหวิชาชีพ ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และ สังคม ตามความต้องการและการตัดสินใจของตัววัยรุ่น 4. แกนนำวัยรุ่น สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้มากขึ้น สามารถให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นผู้ประสบปัญหาได้ | 1. การมีแกนนำวัยรุ่น เป็นตัวเชื่อมให้คำแนะนำเพื่อนเบื้องต้น และ หากจำเป็น ก็จะส่งต่อให้ระบบบริการ ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกใจมากยิ่งขึ้น 2. การได้พบปะ แลกเปลี่ยนกันบ่อยๆในระดับผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้เครือข่ายทั้งหมดต้องรู้บทบาทหน้าที่ของกันและกัน จะทำให้การประสานช่วยเหลือ ส่งต่อ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว |
| 8. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกพื้นที่ พัฒนา “พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน” และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม | * อปท. ทุกแห่ง ได้ดำเนินการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชน เช่น สร้างลานกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา กิจกรรมป้องกันยาเสพติด * ขาดพื้นที่สร้างสรรค์อื่นๆ ที่ตรงตามความสนใจของเยาวชนหลายๆ กลุ่มในพื้นที่ ซึ่งความสนใจของเยาวชนมีมากกว่า เรื่องกีฬาและกิจกรรมป้องกันยาเสพติด | 1. ประสานให้ เจ้าหน้าที่ อปท. ได้มีส่วนร่วมในการเป็น คณะทำงานในระดับจังหวัด และ พื้นที่ ทั้งนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจทั้ง ๙ ด้าน ของโครงการฯ 2. จัดเวทีเรียนรู้กับพื้นที่ต้นแบบ ที่มีการจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนได้ดี 3. จัดให้มีเวทีคืนข้อมูล สถานการณ์ และ แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ระหว่าง พื้นที่ 4. จัดเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้สะท้อนข้อมูลในมุมมองของเยาวชนต่อ อปท. 5. อปท.ร่วมกับ ศพค.จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชน ครอบครัว | 1. เกิดกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ) อย่างต่อเนื่อง โดย อปท. สนับสนุนงบประมาณ และ ทรัพยากรอื่นๆอย่างเหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมถนนเด็กเดินในพื้นที่ลานปล่อยของ 2. เกิดกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่เข้มแข็ง สามารถดำเนินงาน และ จัดกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตัวเองและสามารถประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆทั้งราชการและเอกชนได้ 3. เด็กและเยาวชน ทั่วไป มีพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน 4. กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ในระดับจังหวัดและพื้นที่ | 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเจ้าหน้าที่ ที่เข้าใจวัยรุ่น และสามารถเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มแกนนำวัยรุ่นได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดกลุ่มแกนนำวัยเยาวชนที่เข้มแข็ง และได้รับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2. เยาวชนมีพลัง และ ศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน ถ้าได้รับการหนุนเสริมจากผู้ใหญ่ และ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. อปท.ที่มีศักยภาพจะสามารถ ใช้ทรัพยากรที่มี เช่น ศพค.   กลุ่มเด็ก หน่วยงานรัฐ กลุ่มต่างๆของจังหวัด |
| 9.การพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง | * มีการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การสำรวจพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง * มีระบบข้อมูลของศูนย์บริการที่เป็นมิตรฯ ได้แก่ ข้อมูลผู้มารับบริการ * มีข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ * ระบบข้อมูลที่มีอยู่ไม่ได้ลงลึก จำแนกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน จำแนกเพียงช่วงอายุ และ พื้นที่ โดยข้อมูลไม่ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน | 1. การสำรวจข้อมูล 2. ติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะตลอดระยะเวลาของโครงการฯ 3. มีการประเมินผลการดำเนินงานรายกิจกรรม ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้เข้าอบรม มีบทสรุป ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขระบบบริการให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะสมให้มากขึ้น แล้วแต่บริบทของพื้นที 4. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด ปีละ 1 ครั้ง โดยมีการทบทวน ประเมิน การดำเนินงานโครงการฯ และ ปรับแผน กลวิธี ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 5. จัดเวทีวิชาการที่เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ทุกปี และจัดเวทีวิชาการปิดโครงการ วันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจ.ลำปาง คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน รวมจำนวน 250 คน ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพรบ.ท้องวัยรุ่น, 9 ภารกิจสู่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติ, การถ่ายทอดประสบการณ์และการพัฒนางานจาก 3 พื้นที่โครงการ, สิ่งที่จังหวัดได้รับเมื่อมีโครงการฯ และสิ่งที่จะต้องทำต่อภายหลังโครงการฯสิ้นสุดลง | 1. ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2. ทำให้สามารถ นำข้อมูล คืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 3. สามารถให้หน่วยงานที่สนใจ ได้เรียนรู้ และ นำไปขยายผล | 1. การติดตามประเมินผล มีความสำคัญ และ จำเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยให้ทีมทำงานสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิผล 2. รายงานการประเมินและติดตามผลโดยทีมประเมินไม่ได้มีการประเมินแยกตามภารกิจ 3. การออกแบบรูปแบบการติดตามประเมินผล และ ตัวชี้วัดต่างๆ ทีมทำงานและทีมติดตามประเมินผลต้องเป็นทีมเดียวกัน มีความเข้าใจโครงการฯร่วมกันตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน |

จากการดำเนินงานตาม 9 ภารกิจดังกล่าวของจังหวัดลำปาง แม้ว่าโครงการฯจะสิ้นสุดลงในปี 2561 แต่การประกาศใช้กฎหมาย คือ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทำให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำปาง ภายใต้ พรบ. จำนวน 21 หน่วยงาน แต่ในทางปฏิบัติแล้วหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นคณะกรรมการฯและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชนในจังหวัดลำปางได้มีส่วนร่วมดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี (พ.ศ.2557) เมื่อมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ที่ประชุมต้องการให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบตาม พรบ. ขับเคลื่อนและดำเนินงานให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากกว่าที่จะมารายงานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น จึงมีมติให้จัดตั้งคณะทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. คณะทำงานพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและ ทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธาน
2. คณะทำงานส่งเสริมบทบาทครอบครัวชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะ ทางเพศของวัยรุ่น โดยท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นประธานและรองประธานตามลำดับ
3. คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน
4. คณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
5. คณะทำงานส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้ โดยสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน

เมื่อคณะทำงานแต่ละคณะได้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจและบูรณาการร่วมกันแล้ว ให้นำเสนอผล ความก้าวหน้าที่ได้ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ทั้งนี้ กฎกระทรวง ที่จะเป็นกรอบให้หน่วยงานรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงทำให้กรอบในการติดตามงานยังไม่ชัดเจนหรือเฉพาะเจาะจง และยังขาดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากส่วนกลาง

นอกจากนี้ ในระหว่างการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ยังมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้น 1 องค์กร คือ **“กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง”** ที่ได้รับการจดทะเบียนตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2546 เป็นองค์กรนิติบุคคล มีสมาชิกจากการรวมตัวของคนที่มี จิตอาสา ภาคประชาชน ข้าราชการบำนาญ และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในวิชาชีพที่แตกต่างกัน เช่น ด้านบริการสุขภาพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา การปกครองที่ได้ร่วมกันทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในโครงการ และนอกเหนือจากโครงการ มีผลงานเป็นรูปธรรม และต่อเนื่องกว่า 2 ปี โดยองค์กรมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นหน่วยบริการด้านวิชาการ บุคลากร ในการจัดกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิต เด็ก และ เยาวชน

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดผลกระทบจากการเผชิญปัญหารอบตัวของ เด็ก และ เยาวชน ในเรื่องต่างๆ เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผลกระทบด้านสุขภาพจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การกระทำความผิด การใช้ความรุนแรง ฯลฯ ของเด็กและเยาวชนลำปาง

3. เพื่อบริการช่วยเหลือ ส่งต่อ จัดสวัสดิการให้เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ได้ความการดูแลทั้งด้านสุขภาพ และ สังคม ตามสมควร

4.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

จากบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ที่ผ่านมา ทำให้เห็นช่องว่างและปัญหาของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีภารกิจมากมาย ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างให้ความสำคัญหรือเน้นหนักกับงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่เท่ากัน แม้ว่าขาดความรวดเร็วและคล่องตัว ดังนั้น การทำงานในรูปแบบองค์กรสาธารณประโยชน์ “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง” ซึ่งได้ดำเนินงานในระหว่างมีโครงการฯ ได้ช่วยลดช่องว่างที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของส่วนราชการในระดับพื้นที่ได้ โดยการประสานงานทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทำให้เกิด

- การขับเคลื่อนงานด้านการสนับสนุนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการสื่อสารเรื่องเพศ กับลูกหลาน วัยรุ่น และ การสื่อสารรณรงค์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น

- สามารถเข้าถึงงบประมาณที่มีอยู่ในระดับพื้นที่

- สามารถเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการได้

- สามารถประสานงานกับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างดี เนื่องด้วยคณะทำงาน/ที่ปรึกษา ส่วนหนึ่งของกลุ่มเป็นบุคคลที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งนี้สถานการณ์เรื่องเพศ ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่น ไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์ การติดเชื้อ เอชไอวี และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น ยังรวมถึงความเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องเพศ ประกอบด้วยพฤติกรรมการดื่มสุรา และการเสพสารเสพติด เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่องปี พ.ศ. 2561 - 2563 โดย“กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง” ร่วมกับ “สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง” และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินงาน **“พัฒนารูปแบบบูรณาการ” โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะมีบทบาททำให้เกิดการบูรณาการใน 2 ส่วน คือ**

1. **บูรณาการเชิงประเด็น** (ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด)
2. **บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ** ภายใต้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง โดยการเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อน เชื่อมโยง และประสานงาน ตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

**10. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ (Conceptual framework)**

**การบูรณาการทำงานปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น**

**กับ HIV/AIDS , STI และ ยาเสพติด**

**หนุนเสริมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน**

**การพัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ในระดับพื้นที่ และหนุนเสริมเยาวชน , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน , OSCC**

**“กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง”(องค์กรสาธารณประโยชน์)**

**ร่วมกับ**

**สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง**

**การประสาน และ สนับสนุนการทำงาน คณะทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ กลไกจังหวัดที่มีอยู่ด้านการดำเนินงาน ป้องกัน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด**

**เกิดรูปแบบการดำเนินงาน**

**การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์**

**โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด โดย องค์กรสาธารณประโยชน์**

**เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน**

**11. ขั้นตอนการทำงาน/ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)**

1. การพัฒนาทีมงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ที่มีสมาชิกจากการรวมตัวของคนที่มีจิตอาสา ภาคประชาชน ข้าราชการบำนาญ และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในวิชาชีพที่แตกต่างกัน เช่น ด้านบริการสุขภาพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม การศึกษา การปกครองที่ได้ร่วมกันทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพในการประสานงานและการบูรณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด และประสานกับหน่วยงานหลัก เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดในเรื่อง การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และยาเสพติด
2. การประสานงาน/พัฒนา “เครือข่าย” องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัด โดยมี “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” เป็นองค์กร ประสานงานกลางของจังหวัด เพื่อให้องค์กรที่ทำงานประเด็นเอชไอวี/เอดส์ ยาเสพติด องค์กรที่ทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชน สนใจและให้ความสำคัญในการทำงาน และช่วยขับเคลื่อน/บูรณาการการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดลำปาง
3. พัฒนาองค์กรสาธารณประโยชน์ “กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง” พร้อมกับ พัฒนาเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ทัศนคติเชิงบวก และ มีศักยภาพในการสื่อสารเรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดแผนงานกิจกรรมที่บูรณาการเรื่องป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง ยาเสพติด
4. เครือข่าย องค์กรสาธารณประโยชน์ จัดทำแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ร่วมกัน โดยเน้นเรื่องการหนุนเสริมเครือข่ายองค์กรกลไกภาครัฐ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อำเภอ , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
5. หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของคณะทำงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัด โดยมีบทบาทหนุนเสริมด้านประสบการณ์การทำงาน วิชาการ การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยให้คณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน จ.ลำปาง เป็นคณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ทุกยุทธศาสตร์
6. พัฒนาเพื่อให้เกิดรูปแบบการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เรื่อง สถานศึกษาต้นแบบระดับอำเภอ ที่ดำเนินงานด้านเพศวิถีศึกษา ร่วมกับ การพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว , ศูนย์บริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษา ที่สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา ช่วยเหลือ ส่งต่อ เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาแกนนำวัยรุ่นเพื่อสื่อสารเรื่องเพศ สิทธิวัยรุ่น กับเพื่อนๆ พร้อมช่วยให้เพื่อนเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร
7. สนับสนุนการความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำวัยรุ่น โดยมีการอบรมแกนนำเยาวชน การจัดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นในโอกาส วันเอดส์โรค วันวาเลนไทน์
8. สื่อสารรณรงค์สาธารณะ เพื่อให้วัยรุ่นทั่วไปตระหนักถึงสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด รวมถึง รู้จักแหล่งบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ผ่านทางสื่อวิทยุ และ Facebook Line และYoutube และการรณรงค์
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะโดยมีทีมประเมินภายใน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง

**12. เป้าหมายของโครงการ**

เกิดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะโดยมีองค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยการทำงานที่บูรณาการ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อันส่งผลต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ รวมไปถึง การป้องกัน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด

**13. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกัน เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์
2. เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง

**14. กิจกรรม และผลผลิต**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ | 1. การประชุมคณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย องค์กรสาธารณประโชน์ ด้านเด็กและเยาวชน (เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ , กลุ่มลำปางหนา , กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา , เครือข่ายคุมครองผู้บริโภค , ศูนย์พัฒนาครอบครัวที่จะแจ้งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ,คณะอนุกรรมการสมัชชาจังหวัด ประเด็น เด็ก เยาวชน และ ครอบครัว , สภาเด็กและเยาวชน) และ หน่วยงานภาครัฐ คณะทำงานกลไกที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อบูรณาการ/ติดตาม การดำเนินงาน | 8 ครั้ง | 🗸 |  | 1. เกิดเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็กและเยาวชน และ จัดตั้งเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็กและเยาวชน 2. มีแผนการดำเนินงานแผนปฏิบัติงาน ร่วมกัน 3. ภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทาง | 1. การเข้าเป็นหน่วยประสานงาน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง และ มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ขององค์กร สาธารณประโยชน์ (กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง) โดยสามารถทำงานร่วมกันกับกลไกจังหวัด 2. มีแผนปฏิบัติงานรายปี ของจังหวัด ที่กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้เข้ามีส่วนร่วม | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | 1. การประชุมเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กับงานประเด็นพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรภาครัฐ กลไกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเกิดการบูรณาการระหว่างองค์กร และสร้างพลังการขับเคลื่อนงาน  * กำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน * พัฒนากิจกรรมที่จะบูรณาการร่วมกัน ในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด | 1 ครั้ง  1 ครั้ง | 🗸  🗸 |  | เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด | 3. รายการ และ จำนวน กิจกรรมที่สะท้อนการ บูรณาการเชิงเนื้อหา และ ผลผลิตของกิจกรรมนั้นๆ | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | 4. การอบรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรภาครัฐ กลไกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง และองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็กและเยาวชน  - ความรู้ เรื่อง พรบ.ท้องวัยรุ่น และ สิทธิวัยรุ่นตาม พรบ.  - ความรู้ เรื่อง การดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  - เพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ร่วมกัน และ เพื่อแลกเปลี่ยนการระดมทรัพยากรในระดับพื้นที่  5. เวทีถอดบทเรียน การดำเนินงาน | 1 ครั้ง  1 ครั้ง | 🗸  🗸 |  |  |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | | 2. **เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง** | 1. **สร้างแนวคิดเชิงบวกด้านสุขภาพทางเพศ โดยการ พัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา ควบคู่กับการหนุนเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น**    1. การประชุม สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแนวคิดเชิงบวกด้านสุขภาพทางเพศ และ การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา/ทักษะชีวิตสถานศึกษา 13 โรงเรียน    2. การเยี่ยมติดตาม ร่วมกับ พื้นที่เพื่อกระตุ้นและหนุนเสริม การดำเนินงาน | 2 ครั้ง  4 ครั้ง | 🗸  🗸 |  | 1. สถานศึกษา ที่ร่วมโครงการ จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ตามมาตรฐาน 2. สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา 3. วัยรุ่นในสถานศึกษาที่เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรที่จัดให้มีในสถานศึกษา 4. วัยรุ่นที่ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือส่งต่อ ที่เหมาะสม | 1. หน่วยงาน องค์กร จำนวนผู้มีแนวคิด เชิงบวก ด้านสุขภาพทางเพศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50% ภายหลังการดำเนินโครงการฯ | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | * 1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพศวิถีศึกษาจังหวัด   2. การประชุมสร้างความเข้าใจ กับผู้บริหารสถานศึกษา   3. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา และ การพัฒนาระบบเพื่อนช่วยเพื่อน   4. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเพศวิถีศึกษาเยาวชนในชุมชนเทศบาลนครลำปาง   5. โครงการพัฒนารูปแบบส่งเสริมทักษะชีวิต และ สร้างความรับผิดชอบกลุ่มวัยรุ่นชาย ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น HIV/AIDS | 1 ครั้ง  ปีละ 4 ครั้ง  นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา และ  ร.ร.พัฒนาการ เขลางค์นคร  วัยรุ่นในชุมชนเทศบาลนครลำปาง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง | 🗸 | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ  กลุ่มเขลางค์เพื่อการพัฒนา  (งบอุดหนุน  NGO AIDS)  กลุ่มลำปางหนา  (งบอุดหนุน  NGO AIDS)  กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง | 1. มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนด้านสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ 2. มีระบบส่งต่อวัยรุ่นที่ประสบปัญหา ให้ได้รับบริการที่เหมาะสม |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนด้านสุขภาวะทางเพศอนามัยการเจริญพันธ   * 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมในสังกัดเทศบาลนครลำปาง   2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอเมืองลำปาง   3. อบรมสร้างกระบวนกร นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ เรื่อง “การสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศในครอบครัว/ชุมชน” | นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง  นักเรียนมัธยม  7 แห่ง ในเขตอำเภอเมือง  1 ครั้ง  (กลุ่มเครือข่ายองค์กรสาธารณ-ประโยชน์) | 🗸 | (งบประมาณกองทุน  คุ้มครองเด็ก)  เทศบาลนครลำปาง  (ต่อเนื่องจากปี 2561)  สสอ.เมืองลำปาง  ร่วมกับ  รพ.ลำปาง |  |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | * 1. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ในสถานศึกษา เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด   2. จัดทำสื่อ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรในจังหวัด ให้ สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานบริการต้นแบบ   3. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเรื่องเพศของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ในชุมชน | 26 ครั้ง  1 ครั้ง | 🗸  🗸 | งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล / อปท. | 1. เกิดทีมกระบวนกร นักสื่อสารเรื่องเพศ 2. จำนวนครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพ การสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น 3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ฝึกทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ แหล่งบริการที่เป็นมิตร |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | * 1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง โดยการประชุมทำความเข้าใจ เครือข่ายผู้ประกอบกิจการ   2. พัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) เรื่องการจัดกระบวนการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว   3. สนับสนุนงบประมาณ ให้ ศพค. จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว รวมถึงประเด็นท้องวัยรุ่น   4. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและการให้ความรู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ | 1 ครั้ง  1 ครั้ง  ปีละ 1 ครั้ง  ปีละ 1 ครั้ง |  | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง  พมจ.ลำปาง  พมจ.ลำปาง  400,000 บาท  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง |  |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | * 1. **การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ในสถานศึกษา**   2. ประชุมสถานศึกษาต้นแบบ 13 อำเภอ และ ผู้เกี่ยวข้องในระบบบริการ ช่วยเหลือส่งต่อ ในระดับพื้นที่   3. อบรม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เรื่อง ปรับทัศนคติมุมมองเยาวชนเชิงบวก ความรู้เรื่องเพศ อนามัยเจริญพันธ์ , การให้คำปรึกษาเบื้องต้น   4. เยี่ยมติดตามหนุนเสริมจุดบริการต้นแบบในพื้นที่   5. สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตร | 13 แห่ง  1 ครั้ง  ๑ ครั้ง  2 ครั้ง  ๑ ครั้ง | 🗸  🗸  🗸  🗸 |  | 1. เกิดรูปแบบการจัดบริการของสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และ เยาวชน ในสถานศึกษา และ ชุมชน/หมู่บ้าน 2. วัยรุ่นเข้าถึงบริการและได้รับคำแนะนำ บริการปรึกษาเบื้องต้น รวมถึงได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม 3. วัยรุ่นที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธ์ และ การจัดสวัสดิการสังคม |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | 1. **พัฒนา กลุ่มแกนนำเยาวชน “นักสื่อสารเชิงบวก” ด้าน สุขภาวะทางเพศ**     1. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบสถานบริการ    2. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น เรื่อง สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์วัยรุ่น และ เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้น    3. ประชุมแกนนำวัยรุ่น เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและติดตามการดำเนินงาน    4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของแกนนำวัยรุ่น เพื่อ เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกัน สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์วัยรุ่น และ สื่อสารแนวคิด เชิงบวก ด้านสุขภาพทางเพศ | 1 ครั้ง  1 ครั้ง  2 ครั้ง  10 ครั้ง | 🗸  🗸  🗸  🗸 |  | 1. มีแนวทางปฏิบัติด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. ส่งเสริมศักยภาพแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดูบุตรและทำหน้าที่ตาบทบาทอย่างเหมาะสม 3. เกิดบริการให้คำปรึกษาเพื่อจัดการกับปัญหาวัยรุ่นที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตร 4. เกิดกลุ่มแกนนำวัยรุ่นที่เข้มแข็ง มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานป้องกันผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และ ยาเสพติด |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | * 1. กิจกรรมสื่อสาร รณรงค์ เพื่อให้วัยรุ่นทั่วไปรู้จักแหล่งบริการที่เป็นมิตร และ สิทธิวัยรุ่น ร่วมถึงสื่อสารแนวคิด เชิงบวก ด้านสุขภาพทางเพศ   2. พัฒนาระบบช่วยเหลือ ส่งต่อโดยทีมสหวิชาชีพ   3. ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม   4. โครงการส่งเสริมศักยภาพแม่วัยรุ่นในการเลี้ยงดูบุตร   5. จัดให้มีบริการ ให้คำปรึกษา เพื่อจัดการปัญหา เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาครอบครัวทดแทน   6. ส่งเสริมให้แกนนำเด็กและเยาวชนได้รับข้อมูลและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคม | 4 ครั้ง  เดือนละ 1 ครั้ง  1 ครั้ง  มีการจัดบริการ  สภาเด็กและเยาวชนทุกตำบล | 🗸 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง | 1. วัยรุ่นทั่วไปรู้จักสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และสวัสดิการสังคมที่พึ่งได้ |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | **3. ส่งเสริมการจัดการความรู้และการติดตามประเมินผลภายใน**   * 1. ประชุมคณะทำงานติดตามหนุนเสริม (ร่วมกับ กลไกจังหวัด งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น งานเอชไอวีเอดส์ งานยาเสพติด)   2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผน หนุนเสริมการบูรณาการ การขับเคลื่อน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยรุ่น จังหวัด   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ในทุกยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีเครือข่าย   4. การติดตามประเมินผลภายใน โดยการติดตามงานในระดับพื้นที่ รวมถึง การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ | 4 ครั้ง  1 ครั้ง  2 ครั้ง  2 ครั้ง | 🗸  🗸  🗸  🗸 |  | 1. รายงานการประชุม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. รายงานสรุป การติดตามประเมินผลภายใน / รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ จังหวัด 3. บทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4. จำนวน Best practice ที่เกิดขึ้นจากองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ให้การหนุนเสริม |  | | **วัตถุประสงค์**  **ข้อที่** | **ชื่อกิจกรรม** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ**  **สสส.** | **งบประมาณ**  **จากแหล่งอื่น** | **ผลผลิต** | **ตัวชี้วัด** | |  | การดำเนินงานของทีมติดตามประเมินผลภายใน  - เยี่ยมติดตามการดำเนินงานในระดับพื้นที่  - ร่วมสังเกตการ การจัดกิจกรรม  - การติดตามฐานข้อมูล รวบรวมรายงาน รายงานต่อคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด และ สสส.  - ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน  - วางแผนการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และ คุณภาพ |  |  |  |  |  | |

**15. ตัวชี้วัด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่** | **ลำดับ** | **ชื่อตัวชี้วัด** |
|
| 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ | 1 | การเข้าเป็นหน่วยประสานงาน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง และ มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ขององค์กร สาธารณประโยชน์ (กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง) โดยสามารถทำงานร่วมกันกับกลไกจังหวัด |
| 2 | มีแผนปฏิบัติงานรายปี ของจังหวัด ที่กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้เข้ามีส่วนร่วม |
| 3 | รายการ และ จำนวน กิจกรรมที่สะท้อนการ บูรณาการเชิงเนื้อหา และ ผลผลิตของกิจกรรมนั้นๆ |
| 2. เพื่อ หนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง | 4 | หน่วยงาน องค์กร จำนวนผู้มีแนวคิด เชิงบวก ด้านสุขภาพทางเพศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50% ภายหลังการดำเนินโครงการฯ |

**ผลลัพธ์ (outcome/ Impact)** : เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)

**ผลลัพธ์ (outcome/ Impact) # หลังสิ้นสุดโครงการฯ 2 ปี**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่** | **ลำดับ** | **ผลลัพธ์ 2 ปี** |
| 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ | 1  2 | เครือข่าย องค์กรสาธาณประโยชน์ มีศักยภาพ มีองค์ความรู้และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เกิดรูปแบบการบูรณาการ 2 ประเด็น คือ   1. การบูรณาการ การดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน 2. การบูรณาการ ประเด็นการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ งานป้องกันแก้ไขปัญหา เอชไอวี / เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด |
| 2. เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง | 1  2  3  4 | ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น  เพิ่มการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และ วัยรุ่นที่ประสบปัญหาผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ได้รับการ ช่วยเหลืออย่างหมาะสม รวมถึงบริการช่วยเหลือด้านเอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด  Best practice ที่เกิดขึ้นจากองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ให้การหนุนเสริม เป็นตัวอย่างการดำเนินงานให้กับพื้นที่ จังหวัด |

**ผลลัพธ์ (outcome/ Impact) ระยะยาว**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ | ลำดับ | ผลลัพธ์ระยะยาว |
| 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ | 1  2 | องค์กรสาธารณประโยชน์ในระดับพื้นที่ มีความเข้มแข็ง และ สามารถขับเคลื่อนงานต่อเนื่องในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ โดยใช้งบประมาณในพื้นที่ ทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เกิดการขยายผลการดำเนินงาน เต็มพื้นที่ในระดับจังหวัด |
| 2. เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง | 1  2  3 | เกิดรูปแบบการทำงานโดยองค์กรสาธารณประโยชน์ หนุนเสริม ยุทธศาสตร์ชาติ  ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  Best practice ที่ จังหวัด สามารถนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด |

**16. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ**

**กลุ่มเป้าหมาย** (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ปฐมวัย (0 – 5 ปี) จำนวน………….…….คน รายละเอียด................

2. วัยเรียน (6 – 12 ปี) จำนวน…………….…..คน รายละเอียด................

☑ 3. วัยรุ่น (13 – 15 ปี) จำนวน……13,000…คน รายละเอียด................

☑ 4. เยาวชน (15 – 20 ปี) จำนวน……13,000...คน รายละเอียด................

5. วัยทำงาน จำนวน…………………คน รายละเอียด................

6. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน..………………..คน รายละเอียด................

7. ผู้พิการ จำนวน………………….คน รายละเอียด................

8. ผู้หญิง จำนวน………………….คน รายละเอียด................

9. มุสลิม จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

10. พระภิกษุ จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

11. ชาติพันธุ์และผู้มีปัญหาสถานะบุคคล จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

12. ผู้ต้องขัง จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

13. กลุ่มด้อยโอกาส (เด็กเร่ร่อน, คนไร้บ้าน, เด็กกำพร้า ฯลฯ) จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

14. แรงงานข้ามชาติ จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

15. หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

16. ประชากรกลุ่มเฉพาะอื่น ๆ ระบุ………………………จำนวน…………………..คน รายละเอียด................

☑ 17. กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ระบุ………พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น..... จำนวน…13,000..คน รายละเอียด.........

**พื้นที่ดำเนินการ (Setting)** (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ 1. โรงเรียน  2. มหาวิทยาลัย  3. นอกโรงเรียน (กศน.)

☑ 4. อาชีวะ  5. ศูนย์เด็กเล็ก  6. สถานศึกษาอื่น ๆ

7. โรงพยาบาล  8. รพสต./สถานีอนามัย  9. ศูนย์สุขภาพชุมชน

10. สถานพยาบาลอื่น ๆ  11. สถานประกอบการ/ โรงงาน/ บริษัทเอกชน

12. ชุมชน ☑ 13. องค์กร/ หน่วยงานรัฐอื่น ๆ  14. ศาสนสถาน (วัด, โบสถ์, มัสยิด)

15. อื่น ๆ ระบุ ………………………………………..  16. ไม่ใช่งานเชิง Setting

**พื้นที่ดำเนินการ (ตามเขตการปกครอง)**

ให้ระบุพื้นที่ที่ดำเนินการในแต่ละตำบล อำเภอ จังหวัด **โดยให้ระบุทุกแห่งที่ได้ดำเนินการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
| หัวเวียง | เมืองลำปาง | ลำปาง |
| เกาะคา | เกาะคา | ลำปาง |
| ห้างฉัตร | ห้างฉัตร | ลำปาง |
| เสริมงาม | เสริมงาม | ลำปาง |
| แม่กวะ | สบปราบ | ลำปาง |
| เถิน | เถิน | ลำปาง |
| แม่พริก | แม่พริก | ลำปาง |
| แม่ทะ | แม่ทะ | ลำปาง |
| แม่เมาะ | แม่เมาะ | ลำปาง |
| แจ้ห่ม | แจ้ห่ม | ลำปาง |
| เมืองปาน | เมืองปาน | ลำปาง |
| ปงเตา | งาว | ลำปาง |
| วังเหนือ | วังเหนือ | ลำปาง |

**ประเด็น** (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. สุขภาพจิต  2. กิจกรรมทางกาย  3. ยาสูบ  4. อาหาร

5. แอลกอฮอล์ ☑ 6. สารเสพติด  7. อุบัติเหตุ ☑ 8. สุขภาวะทางเพศ

9. สิ่งแวดล้อม  10. การป้องกันโรค เช่น การให้วัคซีน ☑ 11. สุขภาวะครอบครัว

12. การคุ้มครองผู้บริโภค  13. ความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพ  14. การพนัน

15. ภัยพิบัติ  16. สุขภาวะชุมชน  17. ระบบสุขภาพ  18. สุขภาวะองค์กร

19. สุขภาวะทางปัญญา  20. การศึกษา  21. อื่น ๆ ระบุ ………………………

**17. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก**

ความสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) ของ สสส. (2555-2557)

เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยใน พ.ศ. 2557 ลงร้อยละ 10 จาก พ.ศ. 2552

2. ลดอัตราการดื่มสุราของคนไทยใน พ.ศ. 2563 ให้น้อยกว่าร้อยละ 27

3. ลดอุบัติการณ์การติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์ใน พ.ศ. 2559 ลงสองในสามของที่คาดประมาณไว้

4. เพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามข้อแนะนำ (400 กรัมต่อวัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ใน พ.ศ. 2557

5. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายประจำของคนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใน พ.ศ. 2557

6. ลดความชุกของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ใน พ.ศ. 2562

7. ลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสัดส่วนไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2563

☑ 8. เพิ่มสัดส่วนของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความสุขในการดำรงชีวิต

☑ 9. เพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น

☑ 10. ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง

☑ 11. อื่น ๆ (นอกจาก 10 ข้อข้างต้น) ระบุ ……ลดผลกระทบจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ………

**18. ภาพรวมเนื้อหาโครงการ (มาตรา 5)**

มาตรา 5 “วัตถุประสงค์” การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

☑ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ

☑2. สร้างความตระหนักเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชากรทุกระดับ

☑ 3. สนับสนุนการรณรงค์ให้ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนให้ประชาชน

ได้รับรู้ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

☑ 4. ศึกษาวิจัย หรือสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม หรือดำเนินการให้มีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ

☑5. พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

☑ 6. สนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลัษณะที่เป็นสื่อ เพื่อให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่ทำลายสุขภาพ

**19. ระยะเวลาดำเนินงาน**

วันเริ่มดำเนินการ (วัน/เดือน/พ.ศ.) ……1 สิงหาคม 2561.

วันสิ้นสุดโครงการ (วัน/เดือน/พ.ศ.) …..30 กรกฎาคม 2563....

**20. โครงสร้างการบริหาร โครงการ/ชุดโครงการ**

\*\* สามารแนบไฟล์เพิ่มเติมได้, สามารถแก้ไขเพิ่มเติมในแต่ละบทบาทหน้าที่ได้ (ตั้งแต่ข้อ 2 ลงไป)

|  |  |
| --- | --- |
| **บทบาทหน้าที่** | **จำนวน (คน)** |
| 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ดึงมาจากข้อ 8) บังคับ | 2 |
| 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 1 |
| 3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน | 1 |
| 4. ที่ปรึกษา | 21 |
| 5. ผู้ร่วมโครงการ | 50 |
| **รวม** | **81** |

**21. งบประมาณ**

**งบประมาณ 4,000,000.- (สี่ล้านบาทถ้วน)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งวดที่** | **ค่าตอบแทน** | | **ค่าบริหารจัดการ** | | **ค่าใช้จ่าย**  **(ค่าดำเนินการ)** | **รวม** | |
| **ผู้รับผิดชอบโครงการ** | **ผู้ร่วมโครงการ** | **ค่าธรรมเนียมสถาบัน** | **ค่าบริหารจัดการ อื่นๆ** |
| **1** | **165,000** | **-** | **-** | **52,500** | **1,000,200** | **1,217,700** | |
| **2** | **165,000** | **-** | **-** | **42,500** | **1,008,000** | **1,215,500** | |
| **3** | **165,000** | **-** | **-** | **22,500** | **512,900** | **700,400** | |
| **4** | **165,000** | **-** | **-** | **22,500** | **678,900** | **866,400** | |
| **รวม** | **660,000** | **-** | **-** | **140,000** | **3,200,000** | **4,000,000** | |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | | | | |

| **หมวด** | **ชื่อกิจกรรม** | **รายละเอียด** | **ผลผลิต** | **เป้าหมาย** | **หน่วย** | **วันที่เริ่ม** | **วันที่สิ้นสุด** | **ค่าตอบแทน** | **ค่าบริหารจัดการ** | **ค่าใช้จ่าย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บริหารจัดการโครงการฯ** | **ค่าบริหารจัดการโครงการฯ** | 1. ค่าจ้างเหมา จนท. ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานโครงการฯ เต็มเวลา เดือนละ 17,500 บาท 2. ค่าจ้างเหมา จนท.ปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี โครงการฯ เดือนละ 10,000 บาท 3. ค่าเดินทางและที่พักเจ้าหน้าที่โครงการที่ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพกับ สสส. จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 2 คน 4. ค่าตรวจสอบบัญชี 5. ค่าสาธารณูปโภค เดือนละ 2,000 บาท | เจ้าหน้าที่ประจำ  เจ้าหน้าที่ประจำ  เจ้าหน้าที่ร่วมการอบรมพัฒนา  รายงานการเงิน การบัญชี  จำนวนกิจกรรม | 24  24  5  4  24 | ด.  ด.  ครั้ง  ครั้ง  ด. |  |  | 420,000  240,000  42,000 | 50,000 | 48,000 |
| **รวมเป็นเงิน ค่าบริหารจัดการโครงการฯ ทั้งสิ้น** | | | | | | | | **800,000.- บาท** | | |

**รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ**

| **หมวด** | **ชื่อกิจกรรม** | **รายละเอียด** | **ผลผลิต** | **เป้าหมาย** | **หน่วย** | **วันที่เริ่ม** | **วันที่สิ้นสุด** | **ค่า**  **ตอบแทน** | **ค่าบริหารจัดการ** | **ค่าใช้จ่าย** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการ บูรณาการการขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ งานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดย องค์กร สาธารณ ประโยชน์**  **วัตถุประสงค์ที่ ๒ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง** | 1. **การประชุมคณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน** 2. **การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายฯ** 3. **การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กร สาธารณ ประโยชน์** 4. **การอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กร สาธารณ ประโยชน์** 5. **เวทีถอดบทเรียนการดำเนินงาน**   **1. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยการพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา ควบคู่กับการหนุนเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น**  **1.1 การประชุมวางแผน ร่วมกับสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ**  **1.2 เยี่ยมติดตามการเดินงานสถานศึกษา**  **1.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพศวิถีศึกษาจังหวัด**  **1.4 การอบรมสร้างกระบวนกรนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ**  **1.5 การอบรมพัฒนาทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น**  **1.6 จัดทำสื่อ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ แนะนำบริการที่เป็นมิตรในจังหวัด**  **1.7 การประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายพื้นที่ต้นแบบ (สถานศึกษา , ชุมชน หรือ สถานประกอบการ)**  **1.8 การอบรมพัฒนาผู้ให้บริการ ของศูนย์บริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษา (ครู , นักเรียนแกนนำ , แกนนำผู้ปกครอง)**  **1.9 เยี่ยมติดตามหนุนเสริมสถานบริการฯต้นแบบ**  **1.10 จัดทำสื่อสนับสนุนสถานบริการฯ ต้นแบบ**  **2 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น**  **2.1 การประชุมคณะทำงานภาคีองค์กรสาธาณประโยชน์ พัฒนารูปแบบการสื่อสารทักษะชีวิต**  **2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น**  **2.3 การประชุมแกนนำวัยรุ่น เพื่อจัดทำแผนงานกิจกรรม และ ติดตามการดำเนินงาน**  **2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมแกนนำวัยรุ่น เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทักษะชีวิต และ สิทธิวัยรุ่น**  **2.5 กิจกรรมสื่อสาร รณรงค์สาธารณะ**  **3 การบูรณาการ การจัดการความรู้ และการติดตามประเมินผล**  **3.1 การประชุมคณะทำงานติดตามหนุนเสริม**  **3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนหนุนเสริมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด**  **3.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice**  **3.4 การติดตามประเมินผลภายใน** | การประชุมเพื่อติดตามทิศทางการดำเนินงาน และ บริหารแผนงานโครงการฯ ทุก ๓ เดือน กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จำนวน ๒๐ คน  การประชุมเพื่อวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน  เพื่อเกิดการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายข่ายที่เข้มแข็ง มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน รวมถึง พัฒนาแผนงานโครงการและระดมความร่วมมือในการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย องค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 35 คน  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ เรื่อง ความรู้ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ สิทธิวัยรุ่น การดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น / จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน  ถอดบทเรียนรูปแบบการ บูรณาการการขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ งานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 40 คน จำนวน 2 วัน  เพื่อเกิดรูปแบบการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา และ การพัฒนาต้นแบบบริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษา ควบคู่กับการหนุนเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถสื่อสารเรื่องเพศกับลูกหลาน เป้าหมาย สถานศึกษา จำนวน 13 แห่ง ใน 13 อำเภอ  กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ สถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงาน / 2 ครั้ง  ลงเยี่ยมติดตามสถานศึกษา ร่วมกับ เขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงานจังหวัดที่เกี่ยวข้อง / สถานศึกษาละ 2 ครั้ง ต่อปี  เผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ กับ สถานศึกษาอื่นๆ ในจังหวัด  เพื่อให้ ภาคีเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้เกิดทักษะการสื่อสารเรื่อง สุขภาวะทางเพศ อนามัยการเจริญพันธ์ และการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวและชุมชน 1 ครั้ง  พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่น จาก สถานศึกษา 13 แห่ง ที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ **26 ครั้ง ๆ ละ 50 คน**  เพื่อสนับสนุนและใช้ประโยชน์ในโครงการฯ และ กระจายให้กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา ชุมชน ครอบครัว และ สถานประกอบการ  สนับสนุนให้เกิด สถานบริการที่เป็นมิตรฯ ต้นแบบ (นอกเหนือสถานพยาบาล) ใน สถานศึกษา 13 แห่ง  เพื่อชี้แจง วางแผนการพัฒนาสถานบริการต้นแบบร่วมกัน จำนวน ๑ ครั้ง / ๔๐ คน  อบรมบุคลากรจาก สถานศึกษา ชุมชน หรือ สถานประกอบการ ที่ร่วมกิจกรรมพัฒนารูปแบบสถานบริการที่เป็นมิตรฯ จำนวน 1 ครั้ง  เพื่อติดตามหนุนเสริม สถานบริการฯ ต้นแบบ ๕ แห่งๆละ ๒ ครั้ง   * ป้ายบอกบริการ และ ให้ความรู้ * สื่อการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อนามัยการเจริญพันธ์   จัดทำหลักสูตร รูปแบบการสื่อสาร ที่บูรณาการ เรื่อง การป้องกันการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด จำนวน 1 ครั้ง / 20 คน  อบรมแกนนำวัยรุ่น เรื่อง สิทธิวัยรุ่นตาม พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นฯ จำนวน 1 ครั้ง  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำวัยรุ่น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่อเนื่อง จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 คน  สนับสนุนให้ แกนนำวัยรุ่นได้พัฒนาศักยภาพผ่านการดำเนินกิจกรรมกับเพื่อนวัยรุ่น จำนวน 13 ครั้งๆ ละ 50 คน  สื่อสารรณรงค์สาธารณะ เนื่องในวาระต่างๆ เช่น วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ หรือ ตามแผนงานรณรงค์ของกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 4 ครั้ง  การประชุมร่วมกับคณะทำงาน 5 ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และภาคีที่เกี่ยวข้อง ทุก 6 เดือน เพื่อติดตามการดำเนินงานระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 30 คน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงานร่วมกัน และ เกิดการหนุนเสริมองค์กรสาธารณประโยชน์ ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 40 คน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 1 ครั้ง   * เยี่ยมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ * ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรม * ติดตามข้อมูล รวบรวมรายงาน * รายงานต่อคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด * ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน * เก็บข้อมูลเพื่อประเมินเมิน | รายงานการประชุมฯ  รายงานการประชุมฯ  เกิดเครือข่ายองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน มีเป้าหมายแผนงานร่วมกัน  จำนวน ภาคีเครือข่าย องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน มีองค์ความรู้ฯ  รูปแบบ  การบูรณาการ  การดำเนินงานโดยองค์กรสาธารณประโยชน์  จำนวนสถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา  รายงานการประชุมฯ  รายงานการเยี่ยมติดตามสถานศึกษาที่ร่วมดำนินงานฯ  จำนวนบุคลากรของหน่วยงานการศึกษา ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จำนวน กระบวนกร นักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่มีลูกวัยรุ่น ได้รับการเสริมทักษะการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว  จำนวนผู้ที่เข้าถึงสื่อ  ครู/นร./ผู้ปกครอง โรงเรียนในโครงการ  สถานประกอบการ  สถานศึกษาอื่นๆ  รูปแบบการบริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษา (นอกเหนือสถานพยาบาล)  จำนวนบุคลากรของสถานศึกษา ที่ร่วมพัฒนา รูปแบบสถานบริการที่เป็นมิตรฯ  มีทัศนคติมุมมองเยาวชนเชิงบวก สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น และ แนะนำ ส่งต่อบริการฯ  รูปแบบ  การจัดบริการฯ และ การเข้าถึงบริการของวัยรุ่น  สถานบริการฯ ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา และ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ  หลักสูตรการสื่อสารทักษะชีวิตวัยรุ่น  จำนวนแกนนำวัยรุ่น ที่ผ่านการอบรม  เกิดแผนงาน และ การดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่ม  แกนนำวัยรุ่น  วัยรุ่นทั่วไปได้รับความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด และ สิทธิวัยรุ่น  วัยรุ่น และ ประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสาร และ รู้จักแหล่งบริการที่เป็นมิตรในจังหวัด  รายงานการประชุมฯ  รายงานการประชุมฯ  แผนงานบูรณาการ  จำนวน  Best practice  จำนวนบุคลากรทั้งภาครัฐ และ ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รายงานการติดตามประเมินผล | 8  1  1  40  1  13  2  100  ๔๐  1,300  30,000  13  65  13  13  1  40  1  650  2,000  4  1  5  250  1 | ครั้ง  ครั้ง  เครือข่าย  คน  ฉบับ  โรงเรียน  ฉบับ  คน  (โรงเรียน  ต้นแบบ / หน่วยงานการศึกษา และ สถานศึกษาที่สนใจ)  คน  คน  คน  แห่ง  คน  แห่ง  แห่ง  ฉบับ  คน  ฉบับ  คน  คน  ฉบับ  ฉบับ  เรื่อง  คน  ฉบับ |  |  |  |  | 80,000  27,750  27,750  308,700  248,700  55,200  26,400  101,200  308,700  450,000  204,400  27,600  94,400  6,600  100,000  13,800  167,600  30,000  150,000  96,000  82,800  35,600  460,800  96,000 |

**22. งบประมาณสมทบจากแหล่งอื่น ๆ**

**\*\* (ไม่บังคับกรอก)**

กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ให้ระบุการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอื่น ทั้งในรูปแบบงบประมาณ หรือการสนับสนุนแบบอื่น

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณ (บาท) | สนับสนุนรูปแบบอื่น (ถ้ามี) |
| 1 | กองทุนคุ้มครองเด็ก | (ปี 2561 กำลังดำเนินการขอรับสนับสนุน เพื่อดำเนินโครงการในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเพื่อน เพื่อเด็กและเยาวชน) จำนวนงบประมาณ 308,050.- บาท |  |
| 2 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง | งบประมาณสนับสนุน ศพค. ตามที่ได้รับจัดสรรจาก พม. ในแต่ละปีงบประมาณ | สถานที่การติดต่อประสานงาน  จัดประชุม และ บุคลากร |
| 3 | บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง | งบประมาณสนับสนุน สภาเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด อำเภอ และ ตำบล ในการจัดกิจกรรม | บุคลากร |
| 4 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง | - | ถุงยางอนามัย , สถานที่จัดการประชุม และ บุคลากร |
| ๕ | โรงพยาบาลลำปาง | งบประมาณ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อำเภอเมืองลำปาง | สถานที่จัดการประชุม และ บุคลากร |
| ๖ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง | - | สถานที่จัดการประชุม และ บุคลากร |
| ๗ | เทศบาลนครลำปาง | งบประมาณสนับสนุน ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | สถานที่จัดกิจกรรม และ บุคลากร |

**23. การกำกับติดตาม และการประเมินติดตามภายใน (Monitoring)**

มีการระบุกลไกกำกับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิของโครงการ/ชุดโครงการที่ชัดเจน, ในระดับโครงการหรือชุดโครงการ อาจระบุกลไกและระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้า (เช่น รายไตรมาส) หรือใช้กลไกการติดตามที่กำหนดไว้ใน Gantt Chart (อาทิ ตามระยะเวลาการส่งมอบผลงาน)

1. คณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดย กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ได้ประสาน ดร.พัฒนา นาคทอง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561) เป็นหัวหน้าทีมติดตามประเมินผลโครงการฯ
2. ประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานและทีมติดตามประเมินผล เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สอดคล้อง และเข้าใจร่วมกันในแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการฯ
3. กำหนดวิธีการ รูปแบบ ระยะเวลา การติดตามประเมินผลโครงการฯ และ จัดทำแผนงานร่วมกัน โดย เครื่องมือในการติดตามประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม สัมภาษณ์รายบุคคลและแบบกลุ่ม / การสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรม ในแต่ละระดับ (หน่วยงานภาคีเครือข่าย , ผู้ปฏิบัติ , กลุ่มเป้าหมาย) ตามวิธีการ รูปแบบ ระยะเวลาที่วางแผนร่วมกัน
5. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผล / รายงานความก้าวหน้า ทุก 6 เดือน
6. วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง หลังจากดำเนินงานโครงการฯ เสร็จสิ้น จัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ
7. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ระดับนโยบายของจังหวัดรับทราบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานระยะต่อไป
   * กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เสนอ คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด
   * พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เสนอ คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
   * สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เสนอ คณะอนุกรรมการเอดส์จังหวัด
8. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับแนวทางการดำเนินงาน “ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ของจังหวัด ต่อไป

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดผลลัพธ์** | **ข้อมูล / หลักฐาน**  **ที่แสดงว่าบรรลุตัวชี้วัด** | **ช่วงเวลาที่จะวัดผล** | **ผู้วัดผล** |
| จำนวน องค์กรสาธารณประโยชน์ มีศักยภาพ เข้ามามีส่วนร่วม และ เป็นคณะทำงาน ในการขับเคลื่อนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด | 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานดังต่อไปนี้  - รายงานการประชุม  - แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | ทุก 6 เดือน | ทีมติดตามประเมินผลภายใน ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง |
| จำนวน ยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่มีการขับเคลื่อนโดยองค์กรสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วม มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม | รายงานสรุปผลการดำเนินงาน | ทุก 6 เดือน | ทีมติดตามประเมินผลภายใน ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง |
| จำนวน Best practice ที่เกิดขึ้นจากองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ให้การหนุนเสริม | รายงานสรุปผลการดำเนินงาน | ทุก 1 ปี | ทีมติดตามประเมินผลภายใน ร่วมกับ กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่** | **ลำดับ** | **ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต** | **การประเมินและติดตามภายในโครงการ** | | |
| **ช่วงเวลาที่จะวัด** | **วิธีการวัด** | **ผู้วัดผล** |
| 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยองค์กรสาธารณ -ประโยชน์มีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น บูรณาการกับงานป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด | 1 | จำนวน องค์กรสาธารณประโยชน์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด | ทุก 6 เดือน | 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานดังต่อไปนี้  * รายงานการประชุม * แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม * มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน | กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง |
| 2 | รูปแบบการบูรณาการ การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ เอชไอวีเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด |  |
| 2. เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงาน ตาม 5ยุทธศาสตร์ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 | 1 | ร้อยละ ของ สถานศึกษา ที่ร่วมโครงการ จัดให้มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ตามมาตรฐาน | ทุก ๖ เดือน | 1. การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลแผนงานการดำเนินงานขององค์กรสาธารณ-ประโยชน์ | กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง |
| 2 | ร้อยละ ของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษา | ปีละครั้ง |
| 3 | ร้อยละ วัยรุ่นในสถานศึกษาที่เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรที่จัดให้มีในสถานศึกษา | ทุก 6 เดือน | 1. รวบรวมข้อมูลจากการบันทึก 2. จากรายงานผลการดำเนินงาน 3. จากการเก็บข้อมูล เชิงปริมาณ และ การสัมภาษณ์ | กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนลำปาง และ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคีเครือข่าย |
| 4 | ร้อยละ วัยรุ่นที่ใช้บริการ ณ ศูนย์บริการที่เป็นมิตรในสถานศึกษาได้รับการช่วยเหลือส่งต่อ ที่เหมาะสม | ทุก 6 เดือน |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ข้อที่** | **ลำดับ** | **ชื่อตัวชี้วัด** | **การประเมินและติดตามภายในโครงการ** | | |
| **ช่วงเวลาที่จะวัด** | **วิธีการวัด** | **ผู้วัดผล** |
| 2. เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงาน ตาม 5 ยุทธศาสตร์ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (ต่อ) | 5 | ร้อยละ การใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด | ปีละ 1 ครั้ง | 1. แบบสำรวจ 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 3. แบบประเมินหลังให้บริการทุกครั้ง | ทีมติดตามประเมินผล  กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน  ผู้ให้บริการ |
| 6 | ร้อยละ ความพึ่งพอใจของวัยรุ่นที่มาใช้บริการ หน่วยบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ในสถานศึกษา | ทุก 6 เดือน |
| 7 | จำนวน แกนนำวัยรุ่นในชุมชน/สถานศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการสื่อสารเรื่อง สวัสดิการสังคม และสิทธิ อนามัยการเจริญพันธ์ และ รู้จักแหล่งช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด | ปีละ 1 ครรั้ง |
| 8 | ร้อยละ ของวัยรุ่นในสถานศึกษาเป้าหมาย มีความรู้เรื่อง สิทธิอนามัย |  |
| 9 | จำนวนครั้ง ในการถอดบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด | ปีละ 1 ครั้ง | 1. แบบสรุปเวทีถอดบทเรียน 2. รวบรวมฐานข้อมูลจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3. เยี่ยมติดตาม และ สัมภาษณ์ | ทีมติดตามประเมินผล  กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน |
| 10 | จำนวน ฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และ พัฒนาแนวทางในการดำเนินงาน |
| 11 | จำนวน Best practice ที่เกิดขึ้นจากองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ให้การหนุนเสริม |
| 12 | จำนวน รายงานผลการติดตามประเมินผลภายใน |

**24. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

**ผลลัพธ์ (outcome/ Impact) ของโครงการนี้ อาจจะนำไปใช้/พัฒนา ต่อได้**

เกิดรูปแบบ การบูรณาการการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ ยาเสพติด โดยองค์กรสาธารณประโยชน์